**Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 k 31. 12. 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieľ 1.1.: Zachovanie širokej škály a zvyšovanie kapacity a kvality existujúcich sociálnych služieb pre kvalitný a zdravý život seniorov, zdravotne znevýhodnených a sociálne slabších obyvateľov | | | | | |
|  | Opatrenie 1.1.1.: Rozšírenie kapacít a zlepšenie kvality existujúcich zariadení sociálnych služieb | | | | | |
|  | Aktivita 1.1.1.1 Zlepšenie technického stavu objektov a materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet modernizovaných objektov | | počet | 0 | 2 | 9 | Rekonštrukcia v Domove dôchodcov Šaľa - 12 kúpeľní na bytových jednotkách klientov, vrátane 3 kúpeľní pre imobilných klientov v sume 103 867,90 Eur (rekonštrukcia sa realizovala z vlastných prostriedkov DD Šaľa).  Krízové centrum Šaľa – rekonštrukcia strechy (z dôvodu havarijného stavu, výška škody bola 16 639,14 Eur, z poistky bolo preplatených z dôvodu poistnej udalosti 6 034,42 Eur.) |
| Počet modernizovaných služieb | | počet | 0 | 0 | 16 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2030. |
|  | Aktivita 1.1.1.2 Rekonštrukcia objektu ZPS Nešporova na zariadenie komunitného typu | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Kapacita zariadenia | | osoby | 20 | 0 | 12 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2026 – 2028. |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu | | € | 0 | 0 | 831 000 |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na rekonštrukciu objektu | | € | 0 | 0 | 831 000 |
|  | Aktivita 1.1.1.3 Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS na sídlo OSS a prevádzku DC2 | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Kapacita detských jasieľ | | osoba | 14 | 0 | 14 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2026 – 2027. |
| Kapacita denného centra | | osoba | 60 | 0 | 60 |
| Kapacita riaditeľstva OSS | | osoba | 5 | 0 | 8 |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu | | € | 0 | 0 | 642 000 |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na rekonštrukciu objektu | | € | 0 | 0 | 577 800 |
|  | Aktivita 1.1.1.4 Prístavba resp. nadstavba Domova dôchodcov Šaľa s cieľom rozšírenia prevádzkových priestorov | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet m2 nadstavby/prístavby | | m2 | 0 | 0 | 300 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2025 – 2026. |
|  | Aktivita 1.1.1.5 Pokrytie dopytu po terénnej opatrovateľskej službe navýšením potrebného počtu opatrovateliek | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet opatrovateliek | | osoba | 43 | 46 | 55 | OSS sa zapojila do dopytovo orientovaného projektu „Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby“, ktorý bol spolufinancovaný z ESF. OSS získala NFP vo výške 484 781,00 Eur na krytie mzdových nákladov 43 opatrovateliek. Projekt bol realizovaný v období od 01. 12. 2023 do 30. 11. 2023. Časť nákladov za december 2023 bola refundovaná z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ prostredníctvom IA MPSVR SR vo výške 30 750,00 Eur. |
| Počet opatrovaných | | osoba | 64 | 63 | 75 |
|  | Aktivita 1.1.1.6 Obstaranie vozidla pre rozvoj jedál s izotermickou úpravou | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vozidiel s izotermickou úpravou | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2025 – 2026. |
|  | Aktivita 1.1.1.7 Zriadenie vývarovne jedál | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet novovybudovaných jedální | | počet | 1 | 0 | 2 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2025 – 2026. |
| Kapacita jedální v meste | | počet | 300 | 0 | 550 |
|  | Aktivita 1.1.1.8 Obstaranie vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vozidiel | | počet | 1 | 1 | 2 | Z dotácie MPSVaR bolo pre (OSS Šaľa) terénnu opatrovateľskú službu zabezpečené vozidlo zn. Fabia Ambition (zmluva č. 11873/2023-M\_ODPD verejným obstarávaním v roku 2023.  Schválená dotácia: 11 000,00 € Spolufinancovanie mesta : 4 981,96 € |
| Počet zamestnancov terénnej sociálnej služby | | osoba | 43 | 46 | 55 |  |
|  | Aktivita 1.1.1.9 Využívanie SMART technológií | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet SMART technológií | | počet | 0 | 0 | 2 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2026 – 2030. |
| Počet prijímateľov využívajúcich SMART technológie | | osoba | 0 | 0 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.1.2.: Znižovanie sociálneho vylúčenia a podpora začleňovania osôb so zdravotným znevýhodnením, s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti | | | | | |
|  | Aktivita 1.1.2.1 Zachovanie chránenej dielne na MsP | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet zamestnancov chránenej dielne k 31.12. | | osoba | 8 | 8 | 8 | V roku 2023 boli udržané pracovné miesta v chránenej dielni na MsP, časť mzdových výdavkov bola hradená z dotácie ÚPSVaR SR do výšky 50 196,89 €, ostatné výdavky na prevádzku chránenej dielne boli hradené z rozpočtu mesta (109 616,06 €). |
| Výška refundovaných mzdových prostriedkov z ÚPSVaR SR | | € | 52 000,00 | 50 196,89 | 54 000,00 |
|  | Aktivita 1.1.2.2 Debarierizácia verejných objektov – pokračovať v uplatňovaní systému odstraňovania architektonických bariér | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet debarierizovaných objektov vo vlastníctve mesta Šaľa | | počet | 0 | 0 | 16 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2030. |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na debarierizáciu objektov vo vlastníctve mesta Šaľa | | € | 0 | 0 | 80 000 |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na debarierizáciu objektov vo vlastníctve mesta Šaľa | | € | 0 | 0 | 80 000 |
|  | Aktivita 1.1.2.3 Debarierizácia Domu s opatrovateľskou službou | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet výťahov | | počet | 0 | 0 | 2 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2025. |
| Počet bezbariérových vstupov | | počet | 0 | 0 | 2 |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na debarierizáciu DOS | | € | 0 | 0 | 200 000 |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na debarierizáciu DOS | | € | 0 | 0 | 184 000 |
|  | Aktivita 1.1.2.4 Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva so zameraním na pracovnú aktivizáciu | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet poradcov ŠP | | osoba | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2030. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieľ 1.2.: Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb o nové druhy, ktoré doposiaľ v meste absentujú | | | | | |
|  | Opatrenie 1.2.1.: Rozvoj chýbajúcich služieb sociálnej starostlivosti | | | | | |
|  | Aktivita 1.2.1.1 Výstavba nového objektu Zariadenia podporovaného bývania | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet zariadení podporovaného bývania | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2026. |
| Počet prijímateľov vybudovaného Zariadenia podporovaného bývania | | osoba | 0 | 0 | 12 |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na výstavbu | | € | 0 | 0 | 975 800 |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na výstavbu | | € | 0 | 0 | 975 800 |
|  | Aktivita 1.2.1.2 Čiastočnou rekonštrukciou objektu DC1 umožniť zriadenie denného stacionára a vytvorenie objektu Centra denných aktivít | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet denných stacionárov | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2026 – 2027. |
| Kapacita DC1 | | osoba | 100 | 0 | 100 |
| Kapacita DS | | osoba | 15 | 0 | 15 |
|  | Aktivita 1.2.1.3 Výstavba nového objektu Špecializovaného zariadenia | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vybudovaných špecializovaných zariadení | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2026. |
| Počet prijímateľov vybudovaného špecializovaného zariadenia | | osoba | 0 | 0 | 12 |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na výstavbu | | € | 0 | 0 | 1 053 000 |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na výstavbu | | € | 0 | 0 | 1 053 000 |
|  | Aktivita 1.2.1.4 Vytvorenie podmienok pre zariadenie nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vybudovaných zariadení | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2028 – 2030. |
| Počet prijímateľov | | osoba | 0 | 0 | 30 |
|  | Aktivita 1.2.1.5 Zriadenie sociálnej služby Podpora samostatného bývania vyčlenením 1-2 bytov z bytového fondu mesta | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vyčlenených bytov na sociálnu službu Podpora samostatného bývania | | počet | 0 | 0 | 2 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2030. |
|  | Aktivita 1.2.1.6 Podpora výstavby nového hospicu (ako príležitosť pre neverejné subjekty) | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet hospicov v meste | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2030. |
|  | Aktivita 1.2.1.7 Zriadenie prepravnej služby vrátane obstaranie vozidla prepravnej služby so zdvíhacou plošinou | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vozidiel na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s nájazdovou rampou | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2025 – 2030. |
|  | Aktivita 1.2.1.8 Sociálna prevencia a poradenstvo – vzdelávanie seniorov a občanov so zdravotným postihnutím | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vzdelávacích aktivít pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím ročne | | počet | 0 | 60 | 80 | Pre seniorov a zdravotne postihnutých v denných centrách seniorov a v dennom centre zdravotne postihnutých je pravidelne poskytované kvalifikované odborné poradenstvo, organizujú sa vzdelávacie aktivity (jazykový kurz, aktivity zamerané na digitálne zručnosti, finančnú gramotnosť, témy zdravia, výživy a pod.) Prijímateľov sociálnych služieb v DSS vedú zamestnanci k rozvoju sociálnych, komunikačných a pracovných zručností, podpore nezávislosti, samostatnosti a k celkovému sociálnemu začleneniu. Aktivizácia v oblastiach (komunikácia, zdravie, vzťahy, starostlivosť o seba, bydlisko a prostredie, bezpečie a riziká, financie a úrady, pravidlá a povinnosti). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieľ: 1.3.: Zefektívnenie poskytovania sociálnych služieb rôznymi poskytovateľmi | | | | | |
|  | Opatrenie: 1.3.1.: Spolupráca poskytovateľov sociálnych služieb s neziskovými organizáciami a verejnými inštitúciami | | | | | |
|  | Aktivita 1.3.1.1 Podpora občianskych iniciatív a ich aktivít v práci s cieľovou skupinou seniorov a zdravotne znevýhodnených | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet podporených občianskych iniciatív a aktivít práci s cieľovou skupinou seniorov a zdravotne znevýhodnených | | počet | 0 | 1 | 10 | Pracovníci mesta v rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti, ale aj žiaci základných škôl podporili aktivitu, každoročnú zbierku s heslom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorú zastrešuje občianske združenie Koľko Lásky. Zamestnanci prispeli svojimi vianočnými balíčkami pre seniorov, zdravotne postihnutých a osamelých ľudí. |
|  | Aktivita 1.3.1.2 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ich aktivít v práci s cieľovou skupinou seniorov a zdravotne znevýhodnených | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre cieľovú skupinu seniorov a zdravotne znevýhodnených | | počet | 7 | 4 | 10 | Mesto je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov povinné finančne prispievať na prevádzku neverejným poskytovateľom, v prípade, že zabezpečujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v našom meste. Mesto v roku 2023 poskytlo finančný príspevok 4 poskytovateľom sociálnych služieb, celkovo 21 prijímateľom sociálnych služieb (spolu bolo vyplatených 14 380,24 Eur). |

|  |
| --- |
| Priorita 2: Podporovať a rozvíjať sociálne a poradenské služby pre dospelých v ťažkej životnej situácii |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieľ 2.1.: Udržať a skvalitniť sociálne služby krízovej intervencie pre občanov bez prístrešia s cieľom vrátiť ľudí bez domova a ohrozených sociálnym vylúčením v ťažkej životnej situácii do bežného života | | | | | |
|  | Opatrenie 2.1.1.: Zachovanie rozsahu terénnej sociálnej práce | | | | | |
|  | Aktivita 2.1.1.1 Zapojenie sa do národného projektu podpory TSP | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet terénnych sociálnych pracovníkov | | osoba | 2 | 2 | 2 | 1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník |
| Výška získaných finančných prostriedkov na TSP ročne | | € | 36 000,- Eur | 36 000,- Eur | Medziročne počítame s nárastom 4% | Mesto Šaľa je zapojené do NP „Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Terénna sociálna práca“, obdobie trvania projektu od 01. 08. 2023 do 31. 01. 2029.  Projekt kontinuálne nadviazal na predchádzajúci projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“, ktorý bol realizovaný od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 2.1.2.: Udržanie a skvalitnenie sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova | | | | | |
|  | Aktivita 2.1.2.1 Rekonštrukcia objektu Krízového centra | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Hodnota investície rekonštrukcie Krízového centra | | € | 0 | 0 | 972 000 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2026. |
| Počet prijímateľov útulku | | osoba | 10 | 10 | 12 |
| Počet prijímateľov nocľahárne | | osoba | 17 | 17 | 20 |
|  | Aktivita 2.1.2.2 Zlepšenie materiálno- technického vybavenia zariadení krízovej intervencie | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Hodnota investície do materiálno technického vybavenia | | € | 0 | 0 | 30 000 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2024 – 2030. |
|  | Aktivita 2.1.2.3 Zachovanie činnosti nízkoprahového denného centra | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet zamestnancov NDC | | osoba | 2 | 3 | 3 | Do NP „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“ bola OSS Šaľa zapojená do 31.7.2023.  OSS Šaľa sa následne zapojila do NP „Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity“, ktorý bolo schválený od 1.8.2023 do 30.6.2026. |
| Počet prijímateľov NDC | | osoba | 148 | 179 | 160 |
| Výška získaných fin. prostriedkov na projekt | | € | 0 | 43 154,41 | 94 600 |
|  | Aktivita 2.1.2.4 Poskytovanie služieb sociálneho zabezpečenia pre odídencov z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav 06/2023** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet prijímateľov sociálnej služby | | osoba | 257 | 267 | 50 | Projekt s názvom „Riešenie migračných výziev“ bol realizovaný z integrovaného operačného programu „IROP“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR (realizácia od 3/2020 do 4/2023). |
| Výška získaných finančných prostriedkov na projekt | | € | 0 | 397 800 | 100 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 2.1.3.: Spolupráca poskytovateľov sociálnych služieb s neziskovými organizáciami a verejnými inštitúciami | | | | | |
|  | Aktivita 2.1.3.1 Sieťovanie sociálnych služieb v komunite aktívnou spoluprácou a udržiavanie kontaktov so subjektami činnými v oblasti práce s ľuďmi bez domova a osobami prichádzajúcimi z krajín postihnutých vojnovými konfliktami | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet spolupracujúcich subjektov | | počet | 4 | 5 | 6 | Spolupráca s občianskym združením Optima Status, Slovenskou katolíckou charitou, Slovenským červeným krížom, charitatívnou organizáciou Centrum pomoci človeku Galanta a Hypermarket Tesco Šaľa  (zabezpečenie ošatenia, potravín, hygienických pomôcok, sprostredkovanie práce, udržiavanie pracovných návykov a pod.). |
|  | Aktivita 2.1.3.2 Príprava na prácu a pracovná aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb, ľudí bez domova a osôb prichádzajúcich z krajín postihnutých vojnovými konfliktami | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet prijímateľov v trvalom pracovnom pomere | | osoby | 1 | 6 | 7 | Príprava na prácu a aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb formou pomocných aktivít v zariadeniach krízovej intervencie, prípadne v iných zariadeniach sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a pod.) – jarné a jesenné upratovanie okolia zariadení, prijímatelia sa zúčastňujú aj v spolupráci so spoločnosťou Hypermarket Tesco Šaľa pravidelného upratovania okolia obchodného domu a parkovísk – 55 prijímateľov;  - spolupráca s občianskym združením Optima Status, s agentúrou podporovaného zamestnávania /1 prijímateľ sa aktívne zapája do aktivít centra/, zorganizovanie prednášky o podporovanom zamestnávaní – 2 prijímatelia podpísali zmluvu o spolupráci, zúčastnilo sa 7 prijímateľov;  - spolupráca s charitatívnou organizáciou Centrum pomoci človeku Galanta – zabezpečenie predávanie časopisu Notabene v Šali pre 1 prijímateľa;  - spolupráca s pracovnými agentúrami v meste – distribuovanie prijímateľov do pracovnej agentúry;  - organizovanie preventívnych skupinových aktivít v NDC: uplatnenie sa na trhu práce, príprava životopisov (7 prijímateľov), rozvoj finančnej gramotnosti (6 prijímateľov), rozvoj kognitívnych schopností a zručností na počítači (15 prijímateľov);  - v spolupráci s Nadáciou SPP zakúpenie šijacieho stroja (recyklovanie a upcyklovanie materiálov). |
| Počet prijímateľov zamestn. krátkodobo a na dohodu | | osoby | 7 | 13(dohoda)+14 (príležit. brigáda) | 20 |
|  | Aktivita 2.1.3.3 Proaktívny prístup Mestskej polície Šaľa | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet poskytnutých základných foriem poradenstva | | počet | 0 | 82 | 40 | MsP poskytuje základné poradenstvo pre ľudí bez domova, občanov v krízových situáciách a pod. (nasmerovanie na odbornú pomoc, spolupráca so samosprávou, s inštitúciami štátu a s neziskovým sektorom). |
| Počet preventívnych aktivít drogových závislostí | | počet | 0 | 46 | 40 | MsP vykonala preventívnu činnosť drogových závislostí v spolupráci so Spoločným školským úradom a jednotlivými školami v počte 46 aktivít pre 1 568 študentov. |
|  | Aktivita 2.1.3.4 Podpora občianskych iniciatív a ich aktivít práci s cieľovou skupinou ľudí bez domova a v ťažkej životnej situácii | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet podporených občianskych iniciatív a aktivít v práci s cieľ. skupinou ľudí bez domova a v ťažkej životnej situácii | | počet | 0 | 2 | 3 | OZ Optima Status zorganizovala potravinovú zbierku v sieti predajní COOP Jednota (pomoc zo strany zamestnancov KC). OZ bola tiež organizátorom workshopu, (spoluorganizátorom bola OSS) so zameraním na zamestnávanie osôb so zdravotným znevýhodnením za účasti komisárky pre osoby so zdrav. postihnutím a za účasti zamestnancov MsÚ a MsP. |
|  | Aktivita 2.1.3.5 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ich aktivít práci s cieľovou skupinou ľudí bez domova a v ťažkej životnej situácii | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet podporených neverej. poskyt. soc. služieb ľudí bez domova a v ťažkej životnej situácii | | počet | 0 | 0 | 1 | Zo strany neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti krízovej intervencie nebola požiadavka o finančný príspevok na prevádzku sociálnych služieb. |

|  |
| --- |
| Priorita 3: Podporovať a rozvíjať sociálne služby pre rodinu a deti |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieľ 3.1.: Pokračovať v integrácii detí a podpore rodinného života v komunite | | | | | |
|  | Opatrenie 3.1.1.: Vytváranie podmienok pre komunitný život a zosúladenie pracovného a rodinného života | | | | | |
|  | Aktivita 3.1.1.1 Detské ihriská a ihriská pre vytváranie medzigeneračných vzťahov | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet rekonštruovaných/vy-budovaných ihrísk ročne | | počet | 0 | 3 revitalizácie  a  4 vybudované ihriská | 16 | |  | | --- | | Projekt: Obnova a doplnenie herných prvkov detského ihriska a viacúčelovej hernej plochy na ul. Kpt. Jaroša v Šali, Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory ÚV SR 9/2023.  Projekt: Zlepšenie infraštruktúry pre exteriérové pohybové a voľnočasové aktivity v meste Šaľa na tri ihriská na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z MIRRI SR č. 3469/2023 zo dňa 20.10.2023:  Stavebné úpravy – Rekonštrukcia ihriska na ul. P .J. Šafárika, Šaľa, rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Murgaša, plus nové fit prvky, nové multifunkčné ihrisko pri ZŠ Bernolákova.  Detské ihrisko RODINKA - ČSL. armády.  Projekt: Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol (IROP), kde bolo tiež vybudované detské ihrisko.  V rámci projektu revitalizácie lesoparku boli tiež vytvorené priestory pre hry, fit prvky na vytváranie medzigeneračných vzťahov. | |
|  | Aktivita 3.1.1.2 Rekonštrukcia objektu Detských jasieľ (*súbežne s* *rekonštrukciu objektu DSS)* | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31. 12. 2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Kapacita detských jaslí pre deti do 3 rokov v meste | | počet | 14 | 0 | 14 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2023 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2026 – 2027. |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu | | € | 0 | 0 | 642 000 |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na rekonštrukciu | | € | 0 | 0 | 610 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 3.1.2.: Rozvoj spolupráce so vzdelávacími a odbornými inštitúciami | | | | | |
|  | Aktivita 3.1.2.1 Pedagogicko-psychologická pomoc pri integrácií detí a žiakov | | | | | |
|  | Popis:  Zabezpečiť služby psychológa, inkluzívneho tímu a pedagogických asistentov pre integráciu detí v školských zariadeniach. Pomoc a podpora pri výchovných problémoch detí ohrozených sociálnopatologickými javmi v prirodzenom a školskom prostredí | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet pedagogických asistentov a členov inkluzívneho tímu v ZŠ a MŠ v meste Šaľa ročne | | osoba | 41,5 | 42,5 | 50 |  |
| Počet psychológov na školách ročne | | osoba | 2 | 1 (ZŠ) a 1 (MŠ) | 4 | Pokračovanie v projekte POP – MPC. |
|  | Aktivita 3.1.2.2 Podpora integrácie a inklúzie odkázaných detí do vzdelávacieho procesu | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Merná jednotka | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Kapacita autistickej triedy | | osoba | 6 | 6 | 10 | Autistická trieda na MŠ Bernolákova funguje nepretržite od septembra 2015 s počtom detí 6 a 3 špeciálnymi pedagógmi. Väčší počet detí nie je možné prijať z kapacitných a personálnych dôvodov, aj keď požiadavkám zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa nevieme v plnej miere vyhovieť. Prevádzkovanie tejto triedy je mimoriadne finančne náročné, napriek tomu budeme iniciovať po zmene financovania materských škôl zvýšenie kapacity tejto triedy. |
| Počet ocenených učiteľov | | osoba | 3 | 34 (1) | 4 | Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo celkovo ocenených 34 učiteľov/liek, z toho 1 učiteľka bola ocenená za prácu s deťmi so zdravotným znevýhodnením. |
|  | Aktivita 3.1.2.3 Poradenstvo, edukácia a voľnočasové aktivity pre rodiny a deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre cieľovú skupinu | | počet | 0 | 8 | 30 | Terénna sociálna práca, riešenie problémov v komunite v ich prirodzenom prostredí, komunikácia so školou, základné poradenstvo. V spolupráci s p. poslancom RSDr. Petrom Gombošom a p. PhDr., Mgr. Marianom Šperkom bolo zorganizovaných pre školy 8 pracovných stretnutí:  1. stretnutie preventistov na školách so zástupcami mestskej aj štátnej polície a s tvorcami Koncepcie prevencie a boja proti kriminalite na roky 2023 - 2027 - efektívna prevencia, každá škola má prideleného svojho policajta, s ktorým rieši problémy v rámci agresie, šikany a pod.;  2. stretnutie preventistov, predstavený materiál k riešeniu šikany a násilia na školách; 3. K školskému roku 2023/2024 Spoločný školský úrad vydal usmernenia pre základné a materské školy k zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky a k zanedbávaniu povinného predprimárneho vzdelávania aj s povinnými prílohami;  4. na ÚPSVaR - informačný pohovor o problémoch s agresívnym správaním a dochádzkou žiakov v školách;  5. v spolupráci s ÚPSVaR Mgr. Martinou Sklenárovou multidisciplinárne vzdelávanie „Traumatizované dieťa – príznaky, symptómy, prístupy k dieťaťu“ určené výchovným poradcom a preventistom škôl a školských zariadení;  6. v spolupráci s ÚPSVaR, p. Mgr. Martinou Sklenárovou multidisciplinárne pracovné stretnutie so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce pri budovaní bezpečnej klímy na školách a predchádzaní páchania negatívnych foriem správania pre zamestnancov základných a stredných škôl;  7. v spolupráci s ÚPSVaR, p. Mgr. Martinou Sklenárovou multidisciplinárne pracovné stretnutie so zameraním na problematiku extrémizmu a rasizmu v školskom prostredí pre zamestnancov škôl a školských zariadení;  8. žiaci našich škôl - Deň otvorených dverí v Krízovom centre na Partizánskej ulici 1 v Šali.  **Počet začlenených ukrajinských žiakov**   |  |  | | --- | --- | | Škola | UA žiaci k 15.9.2023 | | **ZŠ s MŠ Bernolákova** | 8 | | **ZŠ J. Hollého** | 16 | | **ZŠ J. C. Hronského** | 15 | | **ZŠ s MŠ J. Murgaša** | 19 | | **ZŠ Ľ. Štúra** | 31 | | **ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya** | 0 | | SPOLU | **89** |  |  |  | | --- | --- | | Škola | UA deti k 15.9.2023 | | **MŠ Budovateľská** | 0 | | **MŠ Družstevná** | 3 | | **MŠ Hollého** | 3 | | **MŠ Okružná** | 4 | | **MŠ 8. mája** | 0 | | **MŠ P. J. Šafárika** | 4 | | **MŠ Súkromná** | 0 | | SPOLU | **14** | |  |  | |
|  | Aktivita 3.1.2.4 Spolupráca s orgánmi štátu a organizáciami, ktoré sa venujú práci s rizikovými skupinami detí, mládeže a rodín | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Databáza subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc rizikovým skupinám | | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity zatiaľ nebolo plánované. |
| Počet koordinačných stretnutí | | počet | 0 | 4 | 30 | V spolupráci s ÚPSVaR boli realizované tri koordinačné pracovné stretnutia pre zamestnancov škôl a školských zariadení na témy budovania bezpečnej klímy na školách, predchádzania negatívnym formám správania, problematike extrémizmu a rasizmu.  Súčasťou bolo aj vzdelávanie pre výchovných poradcov a preventistov škôl a školských zariadení s tematikou „traumatizované dieťa“.  Sociálna pracovníčka Mesta Šaľa sa zúčastnila pracovného stretnutia so zástupcami Centra pre rodinu a deti v Nitre, so zástupcami zamestnancov ÚPSVaR s cieľom začleňovania detí do náhradnej osobnej starostlivosti. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 3.1.3.: Podporovať dostupnosť samostatného bývania pre mladé rodiny | | | | | |
|  | Aktivita 3.1.3.1 Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav**  **k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa | | počet | 317 | 317 |  | V roku 2023 sa počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta nezvýšil. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieľ 3.2.: Poskytovať pomoc rodinám v krízovej situácii | | | | | |
|  | Opatrenie 3.2.1.: Sociálna pomoc pre osamelých rodičov s deťmi v krízovej situácii | | | | | |
|  | Aktivita 3.2.1.1 Zriadenie Útulku pre jednotlivca s dieťaťom | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | **Merná jednotka** | **Východiskový stav** | **Stav k 31.12.2023** | **Cieľ 2030** | **Poznámka** |
| Kapacita Útulku pre jednotlivca s dieťaťom | | počet | 0 | 0 | 12 | Aktivita nebola v roku 2023 realizovaná, nakoľko mesto nedisponuje vhodným priestorom pre prevádzku zariadenia sociálnych služieb a tiež z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. |

Použité skratky:

DC Denné centrum

DD Domov dôchodcov

DOS Domov s opatrovateľskou službou

DS Denný stacionár

ESF Európsky sociálny fond

IA MPSVR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

IROP Integrovaný regionálny operačný program

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

KC Krízové centrum

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MsP Mestská polícia

MsÚ Mestský úrad

MŠ Materská škola

NDC Nízkoprahové denné centrum

NFP Nenávratný finančný príspevok

NP Národný projekt

OSS Organizácia sociálnej starostlivosti

PA Pedagogický asistent

POP-MPC Pomáhajúce profesie – Metodicko-pedagogické centrum

ÚPSVR SR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR

ÚV SR Úrad vlády SR

ZŠ Základná škola