# **Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov - Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 (ďalej len „PHRSR“) za rok 2024**

# **Monitorovanie plnenia merateľných ukazovateľov hlavného cieľa PHRSR za rok 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | **Jednotka** | **Počiatočná hodnota k 1.1.2023** | **Hodnota k 31.12. 2023** | **Hodnota k 31.12.2024** | **Plnenie 2024** | **Cieľové smerovanie do roku 2030** | **zdroj** |
| Počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Šaľa | osoba/ rok | 20 552 | 20 305 | 20 150 | Medziročne došlo k poklesu počtu obyvateľov spôsobené jednak nízkou pôrodnosťou (129), čo je najnižší počet narodených za posledných 30 rokov, čím došlo k prirodzenému úbytku 65 obyvateľov, hoci migračné saldo (-90) bolo za posledných 20 rokov najnižšie. Okrem toho sa zvyšuje priemerný vek obyvateľstva, kým v roku 2000 bol priemerný vek 32 rokov, v roku 2024 bol 45 rokov. | rast | MsÚ evidencia obyv. |
| Prírastok obyvateľov sťahovaním k 31.12. | osoba/ rok | - 190 | - 243 | -90 | V roku 2024 sa do Šale prisťahovalo 235 osôb, odsťahovaných bolo 325 osôb, saldo -90 osôb, čo je najmenší rozdiel za posledných cca 20 rokov. | rast | MsÚ evidencia obyv. bez cudzincov |
| Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12. (okres Šaľa) | % | 3,16 | 2,52 | 2,70 | Cieľ sa plní. | Udržanie na úrovni pod 7% | Úrad práce soc. Vecí a rodiny NZ, pracovisko Šaľa |
| Miera ekonomickej aktivity obyvateľov (podiel osôb v produktívnom veku) | % | 67,40 | 64,62 | 64,17 | V roku 2024 z celkového počtu 20150 obyvateľov bolo v produktívnom veku 12930 osôb. Okrem toho sa zvyšuje priemerný vek obyvateľstva, kým v roku 2000 bol priemerný vek 32 rokov, v roku 2024 bol 45 rokov. | rast | MsÚ evidencia obyv. |
| Podiel vyseparovaného odpadu | % | 54,83 | 57,94 | 44,95 | V roku 2023 sa vyzbieralo na území mesta Šaľa 13 312 t odpadu spolu a v roku 2024 to bolo len 11 741 t odpadu, poklesli sme v celkovej produkcii odpadu v meste o 1 571 t. Mieru separácie nám žiaľ negatívne ovplyvnili Zberné suroviny, kde sa za minulý rok odovzdalo o 2 162 t železa a ocele menej ako v roku 2023. Stavebný priemysel žiaľ neovplyvníme vzdelávaním obyvateľstva v oblasti separácie. Čo sa bežných triedených zložiek týka, je tam mierne zlepšenie v oblasti triedenia okrem skla, dreva a biologicky rozložiteľného odpadu, kde sa zaznamenal pokles. | rast | MsÚ - Ročný výkaz o komunálnom odpade |
| Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta k 31.12 | byt/rok | 317 | 317 | 317 | V roku 2024 sa počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta nezmenil | rast | MsÚ odbor majetku |
| Objem investícií do skvalitnenia občianskej infraštruktúry mesta | mil. EUR | 0 | 1,335 | 1,689 | MŠ Budovateľská – rek. budovy 238 306EUR, MŠ Družstevná – rek. Strechy 25 392EUR, MŠ Hollého – exteriér. prvky 11 305EUR, MŠ 8. mája – ohrievač vody 3 000EUR, ZŠ Bernolákova – rekonštrukcia 79 472EUR, ZŠ Hollého – vybavenie ŠJ 14 597EUR, ZŠ Murgaša – traktorová kosačka 10 631EUR, ZŠ Štúra – havar. stav podlahy 80 982EUR, ZŠ Hronského – vybavenie ŠJ 7204EUR, DK Šaľa, splátka investície – 493 592EUR, DK – zvuková technika 4 082EUR, lesopark – 684 598EUR, cintorín – kolumbárium 9 990EUR, Automobil – terénnej opatrov. starostlivosti. 15 982EUR, DD – 5 370EUR, MsÚ – klimatizácia 4 273EUR projekt cez NSK. |  | Mesto, ostatné úrady a organizácie |
| Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta | mil. EUR | 0 | 7,354 | 0,397 | Projektová dokumentácia – 36 997EUR, výkup pozemkov (cyklotrasa) – 10 157EUR, splátka investície –(VO) 115 000EUR, (MK) – 226 900EUR, Predstaničný – 7 844EUR. |  | Mesto, ostatné úrady a organizácie |

# **Monitorovanie plnenia aktivít PHRSR za rok 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktivita | Názov aktivity | Ukazovateľ | Merná jednotka | Plnenie k 31.12.2024 | Komentár |   **Prioritná oblasť 1 SMART technológie, bezpečnosť, ľudské zdroje** | | | | | | |
| **Strategický cieľ** : Podpora budovania inteligentného a bezpečného mesta | | | | | | |
| **Opatrenie 1.1 Podpora budovania inteligentného mesta - Šaľa na ceste SMART** | | | | | | |
| **A 1.1.1** | SMART riešenia pre samosprávu | | Počet zavedených SMART prvkov samosprávy | ks | 2 | V roku 2024 bola lesoparku inštalovaná jedna stanica na monitorovanie ovzdušia a jeden LED panel. Stanica je umiestnená na budove vzadu a led panel vedľa budovy. V roku 2024 bol predložený projektový zámer na projekt SMART mesto Šaľa (GIS, senzory, sčítač dopravy + doplnkové opatrenia) v rámci Priorita 1P1Veda, výskum, inovácie opatrenie – 1.2.2 podpora budovania inteligentných miest a regiónov a 5P1. Moderné regióny, Opatrenie: 5.2.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov. Projektový zámer predložený Rade partnerstva NSK 9.8.2024. Stanovisko doručené dňa 21.08.2024 kde TS RP NSK predkladá PZ IUI na zasadnutie Rady partnerstva NSK a odporúča ho schváliť. RP 16.9.2024 zámer schválila. Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v decembri 2024. |
| **A 1.1.2** | Podpora digitálnej pripojenosti | | Počet verejných pripojovacích bodov | ks | 25 | V roku 2024 neboli vybudované nové pripojovacie body, bola udržaná funkčnosť a prevádzkyschopnosť všetkých doteraz vybudovaných:  WIFI MESTA ŠAĽA - 1 ks v lokalite: pešia zóna, okolie mestského úradu a čiastočne aj okolie kostola.  WIFI 4 EU - 12 ks v lokalitách: Park Vlčanská ul.– Dolná ul., Autobusová zastávka Vlčanská ul., Autobusová stanica, CMZ – zadná časť – pri CVČ, Autobusová zastávka ul. P. Pázmaňa, Pribinovo námestie – cintorín Veča, okolie Centra občianskej vybavenosti Veča, Základná umelecká škola – Hlavná ul., Vnútroblok Slnečná ul., Mestská športová hala, SD Večierka WIFI PRE TEBA - 12 ks v lokalitách: Mestská knižnica J. Johanidesa, KD Veča, Dom kultúry Šaľa, Mestský úrad Šaľa, Amfiteáter Šaľa, Nemocničný park, Park novorodencov a lokalita okolo záchytného parkoviska Dolná ul., Pred mestským cintorínom v Šali. |
| **Opatrenie 1.2 Zvyšovanie bezpečnosti mesta** | | | | | | |
| **A 1.2.1** | Zvýšenie pripravenosti územia na riešenie krízových situácií | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 neboli vyčlenené ani použité prostriedky na uvedenú aktivitu. |
| **A 1.2.2** | Modernizácia a rozširovanie kamerového systému mesta | | Počet funkčných kamier v meste | ks | 108 | V roku 2024 bolo inštalovaných 10 kamier v lesoparku |
| **A 1.2.3** | Vytvorenie bezpečného prostredia v areáloch škôl | | Počet aktivít zameraných na prevenciu trestných činov a vandalizmu v školách | ks | 40 prednášok  1315 detí | Mestská polícia v rámci programu prevencie realizovala prednášky a prezentácie činnosti mestskej polície na ZŠ a MŠ v meste |
| **Opatrenie 1.3. Podpora kybernetickej bezpečnosti samosprávy** | | | | | | |
| **A 1.3.1** | Zabezpečenie kritickej infraštruktúry samosprávy a vzdelávanie zamestnancov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti | | Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti | osoby | 0 | V roku 2024 neboli realizované preškolenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. |
| Počet odvrátených kybernetických hrozieb | ks | 0 | V roku 2024 neboli žiadne kybernetické útoky na MsÚ. |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Prioritná oblasť 2 Hospodárstvo, energetika, podnikanie** | | | | | | |
| **Strategický cieľ** : Trvalo udržateľný rozvoj a podnikanie, hospodársky rast | | | | | | |
| **Opatrenie 2.1 Podpora rozvoja podnikateľského prostredia v meste** | | | | | | |
| **A 2.1.1** | Udržiavanie korektných vzťahov s podnikateľským sektorom, jeho zapájanie do podpory rozvoja mesta a vytváranie podmienok pre diverzifikovanú štruktúru hospodárskych subjektov | | Počet podnikateľských subjektov spolupracujúcich so samosprávou ročne | ks/  rok | 22 | Nejde o dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ale o spoluprácu pri rozvoji mesta. V roku 2024 boli uzatvorené nasledovné zmluvy ohľadom spolupráce:  Bekor s.r.o. – 1002/2024 spolupráca pri realizácii podujatia Šaľa Fest 2025,  KLM Šaľa a.s. – 949/2024 - poskytnutie finančného daru na projekt „Elektronizácia/digitalizácia uzamykania cykloboxov"  Okrem uvedených boli uzatvorené viaceré zmluvy na sponzorstvo/dar 11 zmlúv a propagáciu 9 zmlúv.  Občianske združenie Renovácio, IN VEST, s.r.o., Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa - 331/2015 Memorandum o vzájomnej spolupráci - staršie partnerstvo ale funguje. |
| **Opatrenie 2.2 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov** | | | | | | |
| **A 2.2.1** | Zníženie energetickej náročnosti a emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnych budov a budov zariadení sociálnych služieb | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 aktivita realizovaná nebola. Bola predložená žiadosť o príspevok z POO na Rýchle energetické opatrenia- Mesto Šaľa.  ZŠ s MŠ J. Hollého- opatrenie B2:zateplenie strechy, opatrenie D:inštalácia termostatických ventilov/hlavíc.  MŠ Okružná- Opatrenie A:výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií, opatrenie C: Modernizácia vnútorného osvetlenia, opatrenie D:inštalácia termostatických ventilov/hlavíc.  MŠ P.J. Šafárika: Opatrenie A: výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií, opatrenie B2: zateplenie strechy.  Základná umelecká škola, Kukučínova- opatrenie A: výmena okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií, opatrenie B2: zateplenie strechy, opatrenie C: Modernizácia vnútorného osvetlenia. Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov bolo doručené dňa 5.2.2025, avšak vzhľadom na výšku alokácie určenú vo výzve nie je možné poskytnúť prostriedky mechanizmu. |
| **A 2.2.2** | Zníženie energetickej náročnosti a emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti budov materských škôl | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 238 306 EUR | Projekt: Zníženie energetickej náročnosti stavby (Materská škola Budovateľská, Šaľa) - zmluva č. 230530 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Realizácia aktivity prebehla v roku 2024. |
| **A 2.2.3** | Zníženie energetickej náročnosti a emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti budov základných škôl | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 79 472EUR | Projekt Zateplenie strešného plášťa na telocvični ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa - zdroj MŠVVaŠ SR - RUŠS Nitra - realizovala sa oprava havarijného stavu telocvične strechy |
| **Opatrenie 2.3 Zvýšenie využívania OZE a znižovanie uhlíkovej stopy v rámci zabezpečenia energetických nárokov prevádzky mestských objektov a zariadení** | | | | | | |
| **A 2.3.1** | Využitie geotermálnej energie | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 sa aktivita nerealizovala. V súlade s harmonogramom realizácie aktivít PHRSR je realizácia aktivity plánovaná od roku 2025 |
| **A 2.3.2** | Využitie fotovoltiky ako zdroja ekologickej elektrickej energie | | Inštalovaný výkon fotovoltických panelov | kWh | 30,36 | Projekt Fotovoltický zdroj - administratívna budova MsÚ Šaľa realizovaný v roku 2023 bol počas roka 2024 udržaný a inštalovaný výkon fotovoltických panelov ostal na úrovni predošlého roka. |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Prioritná oblasť 3 Sociálny rozvoj a verejné služby** | | | | | | |
| **Strategický cieľ** : Zvýšenie kvality verejných služieb poskytovaných mestom a sebestačnosť v rámci sociálnych služieb | | | | | | |
| **Opatrenie 3.1 Zlepšenie kvality života osôb odkázaných na pomoc** | | | | | | |
| **A 3.1.1** | Lobbing za investície do nemocnice (nevyužívané objekty lôžkovej časti a polikliniky) | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov do budovy býv. nemocnice zo strany NSK | EUR | 628630,93 | V roku 2024 boli v objekte vykonané viaceré investície do zveľaďovania a zhodnotenia majetku NSK vrátane opravných a udržiavacích prác, ktoré boli realizované NSK a Poliklinikou NSK Šaľa.  Hlavným cieľom je vybudovať polikliniku s optimalizovanou zdravotníckou a sociálnou infraštruktúrou v súlade s aktuálnymi rozvojovými trendmi modernej medicíny, v ktorej sa integruje zdravotná a sociálna starostlivosť „pod jednou strechou“ vytvárajúc synergický efekt z koncentrácie služieb na jednom mieste, čo prináša jednoznačné výhody a benefity tak pre poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti ako aj pre pacientov.  Investičné projekty a projekty v rámci opravy a údržby:  1. „Stavebné úpravy v Poliklinike NSK Šaľa za účelom zriadenia CT pracoviska – 206 625,26EUR (Pavilón F)  2. Oprava a údržba priestorov  a. laboratóriá (Pavilón D)  b. zdravotnícke potreby (Pavilón D)  c. detská ambulancia - plánovaná (Pavilón B)  d. miestnosť denná a pre zdravotníkov–RTG, CT, Sono (Pavilón F)  e. regulačná stanica plynu (vonkajší areál)  f. trafostanica  g. sadové úpravy a záhony (vonkajší areál)  h. prechod do parku (vonkajší areál)  3. „Rekonštrukcia vonkajšieho areálu Polikliniky NSK Šaľa“ (422 005,67EUR) – v roku 2024 – zahájenie prác  4. „Rekonštrukcia striech - blok " B" a "C" – bývalá lôžková časť nemocnice“ (235 708,97EUR) – v roku 2024 – zahájenie prác |
| **A 3.1.2** | Zariadenie podporovaného bývania na ul. Jazernej | | Kapacita zariadení podporovaného bývania v meste | osoby | 0 | Dňa 9.12.2024 bola podaná žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z POO na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Hodnota žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je v sume 1 337 628, 00 EUR prostriedkov mechanizmu. Zatiaľ zariadenie nebolo vybudované. |
| **A 3.1.3** | Špecializované zariadenie na ul. Kráľovskej | | Kapacita špecializovaných zariadení v meste | osoby | 0 | Aktivita sa nerealizovala z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. |
| **A 3.1.4** | Rekonštrukcia krízového centra - 2. etapa | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 532,92 | V krízovom centre boli vymenené jedny protipožiarne dvere vo výške 532,92 EUR, druhé protipožiarne dvere na výmenu sú objednané na január 2025. Ostatná rekonštrukcia nebola realizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. |
| **A 3.1.5** | Rekonštrukcia a debarierizácia domu s opatrovateľskou službou na ul. V. Šrobára | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Uznesením č. 6/2024 - IX. zo dňa 5.12.2024 bol schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2024 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa, z ktorého už boli byty osobitného určenia na ul. V. Šrobára 572 vyňaté. Z tohto dôvodu sa nebude aktivita realizovať. |
| **A 3.1.6** | Poskytovanie služieb sociálneho zabezpečenia pre odídencov z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu | | Počet prijímateľov sociálnej služby | osoby/ rok | 1 | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa mala počas roka 2024 len jednu klientku z Ukrajiny, ktorej bola poskytovaná služba v Krízovom centre. |
| **Opatrenie 3.2 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života** | | | | | | |
| **A 3.2.1** | Revitalizácia detských ihrísk | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 22616,82  + dar 83950,00 | V rámci projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“ bolo vybudované ihrisko v lesoparku. Cena spolu za prvky na detskom ihrisku bola 5396,96 EUR a za fit prvky 6166,66 EUR. V týchto cenách nie sú zahrnuté základové pätky a pod., keďže tie boli súčasťou stavebného rozpočtu diela  Na údržbu detských ihrísk v roku 2024 bolo vynaložených 11 053,20 EUR.  Bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2025 - (§ 9b) - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny - Vytvorenie inkluzívneho detského ihriska v správe OSS. Od konca roka 2024 nebola vyhodnotená.  Okrem toho pribudlo ihrisko K park, ktorého hodnota bola 83950 EUR. Ihrisko získalo mesto od spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.. |
| **A 3.2.2** | Výstavba multifunkčného ihriska v lesoparku pri Váhu | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V lesoparku v roku 2024 nebolo realizované multifunkčné ihrisko. |
| **A 3.2.3** | Stavebné úpravy objektu detských jaslí LIENKA a Domova soc. služieb KORY | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa zatiaľ nerealizovala. V súlade s harmonogramom realizácie aktivít PHRSR je realizácia aktivity plánovaná od roku 2026 |
| **Opatrenie 3.3 Podpora aktívneho začleňovania s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí ohrozených sociálnym vylúčením** | | | | | | |
| **A 3.3.1** | Udržanie chránenej dielne na MsP a jej transformácia na dohľadové centrum | | Počet zamestnancov CHD a dohľadového centra ročne | osoby/ rok | 8 | V roku 2024 boli udržané pracovné miesta v chránenej dielni na MsP, časť mzdových výdavkov bola hradená z dotácie ÚPSVaR SR do výšky 53 237,26 EUR, ostatné výdavky na prevádzku chránenej dielne boli hradené z rozpočtu mesta (117 398,98 EUR). |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Prioritná oblasť 4 Životné prostredie, zelená a modrá infraštruktúra** | | | | | | |
| **Strategický cieľ** : Čisté a zdravé mesto plné zelene s trvalo udržateľným odpadovým hospodárstvom | | | | | | |
| **Opatrenie 4.1 Moderné a trvaloudržateľné odpadové hospodárstvo** | | | | | | |
| **A 4.1.1** | Dokončenie zmeny systému zberu odpadov v meste | | Počet vybudovaných stojísk polopodzemných kontajnerov na zber odpadov | ks | 0 | V roku 2024 neboli vybudované nové stojiská polopodzemných kontajnerov. V roku 2024 Bola realizovaná oprava už zabudovaných polopodzemných kontajnerov v mestskej časti Veča v sume 1 271,57 EUR z dôvodu vandalizmu - riešená bola ako poistná udalosť. |
| **A 4.1.2** | Opatrenia na zlepšenie separácie odpadov | | Miera separácie komunálneho odpadu | % | 44,95 | [Zdroj: Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2024 zverejnený: https://www.sala.sk/clanok/odpady](Zdroj:%20Ročný%20výkaz%20o komunálnom%20odpade%20za%20rok%202024%20zverejnený:%20%20https://www.sala.sk/clanok/odpady)  V roku 2023 sa vyzbieralo na území mesta Šaľa 13 312 t odpadu spolu a v roku 2024 to bolo len 11 741 t odpadu, poklesli sme v celkovej produkcii odpadu v meste o 1 571 t. Mieru separácie nám žiaľ negatívne ovplyvnili Zberné suroviny, kde sa za minulý rok odovzdalo o 2 162 t železa a ocele menej ako v roku 2023. Stavebný priemysel žiaľ neovplyvníme vzdelávaním obyvateľstva v oblasti separácie. Čo sa bežných triedených zložiek týka, je tam zlepšenie v oblasti triedenia odpadu. Mierny pokles sme zaznamenali v triedení skla, dreva a biologicky rozložiteľného odpadu. |
| **A 4.1.3** | Vytvorenie priestorových možností a budovanie zariadení na zber, triedenie, využitie a likvidáciu komunálneho odpadu a jeho zložiek | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita v roku 2024 nebola realizovaná |
| **A 4.1.4** | Podpora cirkulárnej ekonomiky | | Počet realizovaných aktivít minimalizácie odpadu | ks | 1 | V druhej polovici novembra sa v priestoroch budovy v lesoparku uskutočnila séria prednášok na predchádzanie vzniku odpadu v spolupráci s OZV ELEKOS. Počas tohto týždňa sa kvôli obmedzenej kapacite miestnosti preškolilo len približne 400 detí z miestnych 4 MŠ a 5 ZŠ, mali sme však veľmi pozitívne odozvy, preto sa v oblasti triedenia odpadu v školeniach pokračuje priamo na školách ďalej. |
| **Opatrenie 4.2 Revitalizácia verejných plôch, zvyšovanie podielu zelene a prvkov zelenej infraštruktúry v meste** | | | | | | |
| **A 4.2.1** | Revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 684 598 EUR | Projekt: Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien, číslo projektu: ACC02P06, grant z Nórskeho finančného mechanizmu. V roku 2024 boli na túto aktivitu čerpané prostriedky z grantu v sume 594 232,10 EUR, z vlastných zdrojov mesta 90 365,66 EUR. |
| **A 4.2.2** | Revitalizácia vnútrobloku Budovateľská - Vlčanská | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Projektový zámer bol predložený v rámci Priority 2P2. životné prostredie, Špecifický cieľ RSO2.7 Rade partnerstva NSK 06.05.2024  Stanovisko doručené dňa 13.05.2024 kde TS RP NSK predkladá PZ IUI na zasadnutie Rady partnerstva NSK a odporúča ho schváliť.  Zasadnutie Rady partnerstva 17.6.2024, RP tento zámer vzala na vedomie, ale neschválila pre nedostatok prostriedkov. |
| **A 4.2.3** | Revitalizácia ďalších sídlisk a vnútroblokov | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 aktivita nebola realizovaná, neboli vyhlásené zodpovedajúce výzvy. |
| **A 4.2.4** | Estetizácia a prinavrátenie života do mestského verejného priestoru - námestia, ulice, cesty a chodníky, parky | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 2268 | Projekt: Modernizácia budovy MsÚ a renovácia drobnej architektúry (doplnenie klimatizácie do dvoch technických miestností a výmena 30 ks vnútorných nádob do smetných košov v rámci mesta) z dotácie NSK schválenej aj čerpanej v roku 2024. Suma dotácie 5000 eur, z toho na výmenu vnútorných nádob košov – išlo o 2268 EUR  Projekt: Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1 etapa, v rámci ktorého tiež je riešené skrášlenie prostredia – mobiliár - lavičky, smetné koše. Nakoľko financovanie je cez POO, v roku 2024 neboli prefinancované z projektu ešte prostriedky, aj keď prebiehala realizácia. |
| **A 4.2.5** | Budovanie zelenej infraštruktúry v Šali | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 170931,16 | Zelená strechu 11 759,20 eur a sadové úpravy v lesoparku 7458, 38 eur. Údržba zelene 151 713,58 eur (tvarovanie a rez živých plotov 2x, kosenie 5x, polievanie, okopávanie, odburiňovanie záhonov, výsadba závesných kvetináčov na stĺpy VO, orezávanie stromov, výruby stromov).  Výsadba v lesoparku:  6 ks javor mliečny  4 ks čerešňa pílkatá  84 ks kríkov Ligustrum  2500 ks trvaliek – dažďové záhrady, suché jazierko |
| **A 4.2.6** | Vybudovanie environmentálneho centra | | Počet aktivít realizovaných environmentálnym centrom ročne | ks/rok | 0 | V roku 2024 nebola aktivita realizovaná. Mesto predložilo žiadosť o grant na Vybavenie do učebne v lesoparku - (Vybavenie učebne projektorom s plátnom a rôznymi edukačnými pomôckami ohľadom prírody a životného prostredia v rámci programu Tesco 1. edícia grantového programu ,,správne začiatky“. Projekt nebol úspešný. |
| **A 4.2.7** | Realizácia opatrení na zmiernenie vplyvu klimatických zmien | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 350 294,37,-  44 112,- | Projekt: Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien, číslo projektu: ACC02P06, grant z Nórskeho finančného mechanizmu,: Akčný plán mesta Šaľa pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorý definuje potrebné opatrenia. Dodávateľom je na základe uzatvorenej zmluvy č. 810/2023 ASITIS s.r.o., Vážného 99/10, Brno 62100. Aktivita bola finančne ukončená v roku 2024, hodnota akčného plánu bola 44 112 eur. V rámci tohto projektu boli zrealizované aktivity pre zmierňovanie klímy a to zelená extenzívna strecha na budove, dažďové záhrady, suché jazierko, ktoré zachytáva dažďovú vodu, slnolamy, priepustné chodníky a výsadba stromov.  Spevnené plochy – 189 149,99, Zelená strecha – 11 759,20, Vodozádržný objekt s premostením – 129 708,64, Sadové úpravy – 7 458,38, Tieniace prvky – 12 218,16, Spolu – 350 294,37 |
| **Opatrenie 4.3 Zlepšenie hospodárenia s vodou v mestskom prostredí a modrá infraštruktúra** | | | | | | |
| **A 4.3.1** | Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 2076,00 | V roku 2024 boli objednávané rozbory vody z artézskych studní za 2076,00 EUR. Iné aktivity sa nerealizovali |
| **A 4.3.2** | Zavlažovacie systémy, vodozádržné opatrenia | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala. |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Prioritná oblasť 5 Infraštruktúra, doprava a bývanie** | | | | | | |
| **Strategický cieľ :** Mobilný a zdravý región Šaľa | | | | | | |
| **Opatrenie 5.1 Odstránenie investičného dlhu na základnej technickej infraštruktúre** | | | | | | |
| **A 5.1.1** | Vysporiadanie pozemkov pod infraštruktúrou | | Výmera vysporiadaných pozemkov ročne | m2 | 25586,72 | V roku 2024 boli podľa výdavkov v danom roku. Slovenskému pozemkovému fondu bola v roku 2024 vyplatená kúpna cena za pozemky pod stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ v celkovej výmere **2 254,7161 m2.** Zároveň bola spoločnosti AR KÚRIA s.r.o.  vyplatená kúpna cena za pozemky pod miestnou komunikáciou na novej ulici Poľná vo Veči za celkovú výmeru **2 061 m2.** Bola vyplatená kúpna cena za pozemky pod miestnymi komunikáciami pod IBV Dostihová dráha za celkovú výmeru **21 271 m2.** Celková výmera vyplatených pozemkov v rámci vysporiadaní bola 25 586,7161 m2. Pre cyklotrasu do Dusla to bolo 637 m2 na základe kúpnej zmluvy so SPF: link <https://www.crz.gov.sk/zmluva/9798029/>,  Výdavok však bol realizovaný až v roku 2025, preto do merateľného ukazovateľa nie je započítaná uvedený hodnota. |
| **A 5.1.2** | Investície do základnej technickej infraštruktúry | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 341 900,00 | Splátky investícií z minulých rokov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia: 115 000,00 EUR; Rekonštrukcia miestnych komunikácií: 226 900,00 EUR .  MeT Šaľa, spol. s r. o. realizovala v k. ú. Šaľa v roku 2024 nasledovné investície: Na zriadenie DOS EL.P.M. bolo v r. 2024 preinvestovaných 19 870 EUR (zaradené 2025), CITY PARK II - 12 946 EUR (zaradené bude 2025) na opravy rozvodov náklady v sume 52 433 EUR, opravy strojných zariadení 160 tis. EUR, revízie 56 tis. EUR Keďže tieto výdavky neboli hradené z rozpočtu mesta, do plnenia aktivity neboli započítané. |
| **A 5.1.3** | Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky do osady Hetméň | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0,00 | V roku 2024 aktivita nebola realizovaná, neboli vyhlásené zodpovedajúce výzvy. |
| **A 5.1.4** | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 115 000,00 | V roku 2024 neboli realizované investície na rekonštrukciu VO, boli realizované opravy a údržba verejného osvetlenia z bežných výdavkov rozpočtu mesta v sume 125 766,99 (výmena nefunkčných svietidiel, opravy rozvodov, stĺpov verejného osvetlenia a pod.) a splátka investície z predchádzajúcich rokov v sume 115 000,00 EUR. |
| **A 5.1.5** | Nový mestský cintorín Šaľa | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | V roku 2024 aktivita nebola realizovaná. Nový cintorín nevznikol.  Bola realizovaná splátka kolumbária v existujúcom cintoríne v sume 9990 EUR |
| **Opatrenie 5.2 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry a dostupnosti** | | | | | | |
| **A 5.2.1** | Rekonštrukcia miestnych komunikácií (ďalej MK) resp. stavebné úpravy | | Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií | km/ rok | 0 | V roku 2024 neboli realizované investície na rekonštrukciu MK, boli realizované opravy a údržba miestnych komunikácií z bežných výdavkov rozpočtu mesta v hodnote 292 041 EUR (opravy výtlkov na MK Kráľovská, Nábrežná, Váhová, SNP, P.J. Šafárika, M.M. Hodžu, Agátová, Bilická, Smetanova, Kpt. Jaroša, 8. mája, Nitrianska, Vinohradnícka, Komenského, Kollára, Švermova, Kalinčiakova, Ružová, J. Palárika, výmeny a opravy uličných vpustí: Feketeházyho, Cintorínska, Nám. Sv. Trojice, Nemocničná, Orechová, Hlavná, Mostová, Fraňa Kráľa, Družstevná, Kollára, Jesenského, Javorová, Kukučínova, Murgašova, Letná) a splátka investície z predchádzajúcich rokov v sume 226 900,00 EUR |
| **A 5.2.2** | Zlepšenie podmienok statickej dopravy | | Počet zavedených opatrení v oblasti organizácie dopravy | ks | 0 | V roku 2024 prebiehala príprava novej parkovacej politiky, avšak nebola spustená. Bolo schválené VZN 05/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Šaľa. Iné aktivity neboli realizované. |
| **A 5.2.3** | Výstavba parkovísk, záchytných parkovísk, parkovacích domov, resp. aj podzemných parkovísk pod verejnými priestranstvami v meste Šaľa | | Počet vytvorených parkovacích miest ročne | ks | 0 | V roku 2024 nebola aktivita realizovaná. |
| **A 5.2.4** | Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov (odvod dažďových vôd) | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 36 119 | Finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu chodníkov v sume 36 119 EUR na nasledovných uliciach: Partizánska, Nešporova, Nitrianska, Kalinčiakova, Budovateľská, Nivy, Lúčna, Rímska, Partizánska, Hlavná, M.R. Štefánika, Mostová, 8. mája, Orechová, Bernolákova, Pázmaňa, Pešia zóna, Družstevná, Dolná, Pionierska. |
| **A 5.2.5** | Podpora verejnej osobnej dopravy | | Počet osôb prepravených MHD ročne | osoby/ rok | 209799 | V rámci MHD Šaľa: 1. za rok 2024 bolo celkom prepravených osôb 209799, čo je medziročne nárast o 3,4%.  2. za rok 2024 bolo z toho osobitne elektrobusom prepravených osôb 169566, čo predstavuje 80,82 % z celkového počtu prepravených osôb. |
| **A 5.2.6** | Aktívna komunikácia s VÚC a štátom | | Počet pracovných stretnutí | ks | 4 | Cieľom aktivity je zlepšenie komunikácie s VÚC a štátom pri zabezpečovaní zjazdnosti a čistoty ciest v správe VÚC a štátu. V roku 2024 boli rokovania ohľadom Kráľovskej ulice kvôli zápcham, nakoľko prebiehali práce na R1 s obchádzkou cez Šaľu. Ďalšie rokovania sa konali kvôli novej kruhovej križovatky. |
| **A 5.2.7** | Vybudovanie novej miestnej komunikácie - prepoj Bernolákova ul. - Hospodárska ul. | | Dĺžka novej miestnej komunikácie | km | 0 | Aktivita v roku 2024 nebola realizovaná |
| **A 5.2.8** | Vybudovanie novej miestnej komunikácie k športovej hale | | Dĺžka novej miestnej komunikácie | km | 0 | Problematika novej miestnej komunikácie k športovej hale je riešená v komplexe s multifunkčnou halou, kúpaliskom a športovo-relaxačným centrom. Investor stiahol projekt podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. K projektu bolo doručených viacero pripomienok od aktivistov ale aj od SPP, SSC, SPF. Problematika je v riešení. |
| **A 5.2.9** | Riešenie vnútroblokovej komunikácie – prepoj P. Pázmaňa – M. M. Hodžu – 1. mája | | Dĺžka novej miestnej komunikácie | km | 0 | Aktivita v roku 2024 nebola realizovaná |
| **A 5.2.10** | Lobbing za investície mimo kompetencií mesta | | Počet pracovných stretnutí | ks | 7 | Poklepanie základného kameňa obchvatu sa uskutočnilo 26.8.2024  Ďalšie stretnutia k jednotlivým oblastiam  Cieľom aktivity je odstraňovať prekážky realizácie investícií, ktoré sú pre mesto dôležité, ale sú vo vlastníctve iných subjektov:  A) Obchvat mesta Šaľa - komunikácia na pravidelnej báze (osobne či telefonicky - MD SR 3 stretnutia, SSC 4 stretnutia  B) Nový železničný most - neboli realizované osobitné rokovania, ale rokovalo sa o stave aktuálneho žel. mosta v rámci stretnutí k obchvatu a taktiež k oprave cestného mosta.  C) Rekonštrukcia cestného mosta - 2 stretnutia, prvá časť opravy mosta sa realizovala v roku 2024. |
| **Opatrenie 5.3 Budovanie cyklistickej infraštruktúry** | | | | | | |
| **A 5.3.1** | Cyklotrasa Dolné Považie (Šaľa – Kolárovo) vrátane doplnkovej infraštruktúry | | Dĺžka vybudovanej cyklotrasy | km | 0 | Výdavok mesta bol vo forme členského príspevku do združenia obcí (4 400EUR). Bolo vydané stavebné povolenie na úsek Šaľa- Šók. Celá cyklotrasa Šaľa – Kolárovo má dĺžku 33,7 km, a na 1.etapu v dĺžke 13,048 km v katastri Šaľa, Selice a Šók bolo 24.4.2024 vydané stavebné povolenie. Hľadali sa zdroje na financovanie diela. |
| **A 5.3.2** | Rozvoj cyklodopravy a jej infraštruktúry - prepojenie mesta Šaľa s okolitými obcami | | Dĺžka vybudovaných cyklotrás do okolitých obcí | km | 0 | Cyklotrasa Šaľa - Diakovce - realizátorom aktivity je obec Diakovce v zmysle zmluvy o spolupráci s združení prostriedkov v spolufinancovaní s mestom Šaľa. V roku 2024 bola spracovaná PD pre stavebné konanie. Vznikli výdavky v sume 13 950.00 EUR za vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasa Šaľa-Diakovce (50%) a 300 EUR verejné obstarávanie za výkon prípravy a organizácie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa PD pre SP. |
| **A 5.3.3** | Riešenie vnútromestskej cyklodopravy vrátane parkovacej a doplnkovej infraštruktúry | | Dĺžka vybudovaných vnútromestských cyklotrás | km | 0 | Projekt: Vnútromestská cyklistická infraštruktúra – 1. etapa, financovanie z Plánu obnovy a odolnosti SR, zmluva č. 25CB00/2024 zo dňa 2.1.2024. Realizácia začala 07/2024, do konca roka práce prebiehali ale neboli ukončené. Predmetom je trasa na uliciach: Hlavná, Kráľovská (za bytovými domami ul. Novomeského), Vlčanská, Jarmočná, Krátka, Dolná, Školská, Námestie Sv. Trojice, SNP, Murgašova, Sama Chalupku. Súčasťou je osadenie mestského mobiliáru – stojany na bicykle, lavičky a smetné koše, osadenie prekrytých stojanov na bicykle pri ZŠ Ľ. Štúra na ul. Školskej a ZŠ J.C. Hronského na ul. Krátkej. Súčasťou vybudovania cyklistickej infraštruktúry budú vyvolané investície – napr. výsadba náhradnej zelene, prekládka lavičiek, košov, značiek, stĺpov VO a pod. Keďže dielo ako celok v roku 2024 nebolo prevzaté plnenie ukazovateľa je 0 km. |
| **A 5.3.4** | Podpora vybavenosti pracovísk a zariadení mesta, škôl či škôlok na cyklistickú dopravu | | Počet zariadení mesta vybavených prvkami cyklistickej infraštruktúry | ks | 0 | V rámci schváleného projektu: Vnútromestská cyklistická infraštruktúra – 1. etapa z Plánu obnovy a odolnosti SR je tiež plánované osadenie mestského mobiliáru – Keďže dielo ako celok v roku 2024 nebolo prevzaté plnenie ukazovateľa je 0 km. Popis v komentári k A 5.3.3 |
| **A 5.3.5** | Podpora výchovy k cyklistike (vybudovanie dopravného ihriska pre cyklistov) | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 nebola vyhlásená výzva na budovanie dopravných ihrísk. Mesto využíva na dopravnú výchovu mobilné dopravné ihrisko v jesenných a jarných mesiacoch (v období školského vyučovania) pre ZŠ a MŠ podľa dohodnutého harmonogramu. |
| **A 5.3.6** | Vybudovanie, umiestnenie cykloturistických trás a značení, turistických informačných tabúľ, oddychové miesta pre cyklistov | | Počet prvkov cyklistickej infraštruktúry (značenie, informačné tabule, oddychové miesta) | ks | 0 | Aktivita v roku 2024 nebola realizovaná |
| **Opatrenie 5.4.Podpora elektromobility** | | | | | | |
| **A 5.4.1** | Vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá | | Počet vybudovaných nabíjacích bodov pre elektrické vozidlá | ks | 0 | Projekt: Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Šaľa predložený bol v roku 2023 na MH SR v rámci výzvy 03I04-26-V01 z Plánu obnovy a odolnosti SR nebol v roku 2024 vyhodnotený. MHSR následne v roku 2025 celú výzvu zrušilo napriek tomu, že žiadosti splnili podmienky poskytnutia pomoci. |
| **A 5.4.2** | Obnova vozového parku mesta a jeho organizácii podľa možností využitím elektrických vozidiel | | Počet elektrických vozidiel vo vlastníctve mesta | ks | 3 | Ku koncu roka 2024 boli vo vlastníctve mesta 3 elektromobily, 1 pre účely MsÚ a 2 v užívaní MsP. Nové elektromobily v danom roku nepribudli |
| **A 5.4.3** | Zabezpečenie služieb MHD elektrobusom | | Počet prepravených osôb elektrobusom | osoby/ rok | 169566 | V rámci MHD Šaľa: 1. za rok 2024 bolo celkom prepravených osôb 209799  2. za rok 2024 bolo z toho osobitne elektrobusom prepravených osôb 169566 (čo je nárast o 2,12%), čo predstavuje 80,82 % z celkového počtu prepravených osôb. |
| **Opatrenie 5.5 Program rozvoja bývania** | | | | | | |
| **A 5.5.1** | Zlepšenie dostupnosti nájomného bývania - Investície do nájomného bývania | | Počet obecných nájomných bytov k 31.12. | ks | 317 | Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta v roku 2024 nebol zmenený. |
| **A 5.5.2** | Vytvárať podmienky v územnom pláne mesta pre nové lokality bývania – stavebné pozemky | | Počet aktualizácií územného plánu | ks | 0 | V roku 2024 nebola realizovaná aktualizácia územného plánu mesta, posledná aktualizácia bola v roku 2023. |
| **Prioritná oblasť 6 Školstvo, kultúra a šport** | | | | | | |
| **Strategický cieľ** : Zlepšenie dostupnej infraštruktúry zabezpečujúcej komplexný rozvoj osobnosti v procese vzdelávania a odbornej prípravy aj so zameraním na fyzickú kondíciu, šport a možnosti kultúrneho vyžitia | | | | | | |
| **Opatrenie 6.1 Rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu** | | | | | | |
| **A 6.1.1** | Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ, MŠ, CVČ, zveľadenie ich exteriérových areálov | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 514710,00 | Dotácia Občianskeho združenia JUVAMEN na projekt Herné prvky do MŠ Hollého, Šaľa - Veča - schválený v roku 2023. Projekt realizovaný v roku 2024, celkové výdavky 15013 EUR.   * MŠ Budovateľská - zateplenie, obnova terasy - z Envirofondu. * ZŠ J. C. Hronského - z vlastných zdrojov plynový kotol a digestor , obe investície boli pre školskú jedáleň. * ZŠ Pionierska - rekonštrukcia chodbových podláh 1.np objektov S01 * CVČ – rekonštrukcia a modernizácia podlahy na chodbe na 1. poschodí hlavnej budovy * ZŠ s MŠ Bernolákova - oprava  havarijného stavu strechy telocvične * ZŠ s MŠ Bernolákova - výmena opotrebovanej dlažby vo vstupnej chodbe budovy školskej jedálne * ZŠ J. Hollého - jedáleň – výbava (stoly, stoličky   + kuchyňa (prerábka podlahy   + vybavenie kuchyne (mixér, sporák, chladnička):   + plastové okno – malá telocvičňa (vetranie na podnet inšpekcie   - rekonštrukcia priestorov školy pri hlavnom vchode  -oprava poškodeného potrubia teplej vody (havarijný stav)  -maľovanie priestorov školy  -poplachový systém (alarm)  -elektroinštalačné práce:   1. MŠ Okružná – ihrisko doplnené o balančný mostík, loď s hrovými prvkami, lezecký tunel žabka, panel na rozvíjanie motorických zručností z dotácie na predškolákov. 2. ZŠ s MŠ J. Murgaša - chodníky k multifunkčnému ihrisku   - stojiská na bicykle a kolobežky  - parková lavička MEZZO s oper.  - drevený vyvýšený záhon  - kompostovisko betónové - stojan na kolobežky – 9 státie MŠ Družstevná – oprava zatekajúcej strechy – havarijný stav |
| **A 6.1.2** | Investície do vybavenia odborných učební, budovanie exteriérových učební | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | V roku 2024 boli predložené dva projektové zámery.  Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. C. Hronského, Šaľa, priorita 4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, Špecifický cieľ RSO 4.2.  Projektový zámer predložený Rade partnerstva NSK 12.7.2024.  Stanovisko doručené dňa 09.08.2024 kde TS RP NSK predkladá PZ IUI na zasadnutie Rady partnerstva NSK a odporúča ho schváliť.  RP 16.9.2024 zámer vzala na vedomie, schválila iné zámery.  Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa , Priorita 4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, Špecifický cieľ RSO 4.2., Projektový zámer predložený Rade partnerstva NSK 12.7.2024 . Stanovisko doručené dňa 09.08.2024 kde TS RP NSK predkladá PZ IUI na zasadnutie Rady partnerstva NSK a odporúča ho schváliť. RP 16.9.2024 zámer vzala na vedomie, schválila iné zámery.  Aktivity sa nerealizovali.   1. CVČ – rekonštrukcia miestnosti č. 118 - seminárnej miestnosti - vymaľovanie miestnosti, doplnenie dizajnovými akustickými panelmi v celkovej cene 690 eur., 2. CVČ - zakúpenie konferenčných stolov a stoličiek, premietacieho plátna a dataprojektora v sume 3400 eur. 3. CVČ - odborné učebne boli doplnené sponzorsky stavebnicami LEGO, robotmi, televízorom, notebookmi a tlačiarňami v približnej sume 3000 eur. 4. ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM - odborná učebňa informatiky: nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom (tabuľa, monitor) a montážou v hodnote 5012,81 Eur 5. ZŠ J. Hollého - zostava molitanových sedadiel: 329,60 EUR, vybavenie nových tried: 1 867, 56 EUR , výpočtová učebňa – malá: 8 687, 60 EUR, 3 interaktívne tabule s príslušenstvom: 4 480, 84 EUR 6. ZŠ s MŠ J. Murgaša:   - virtuálne zariadenie do učebne VT v sume 3.900 EUR (5ks, 780EUR/ks) - zariadenie k virt. realite do učebne VT v sume 468 EUR - transp. a nabíjací box + wifi router do učebne VT v sume 840 EUR |
| **A 6.1.3** | Pokračovanie v projektoch asistentov na ZŠ | | Počet pracovných úväzkov pedagogických asistentov k 31.12 | Pracovný úväzok | 37,5 | ***ZŠ s MŠ Bernolákova:***  z projektu POP3: ped. asistenti 37 741,98 Eur  z Ministerstva školstva: ped. asistenti 28 540,00 Eur a pomocný vych. 2 164,00 Eur (osobitná dotácia a podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  z rozpočtu školy: ped. asistenti 5 267,00 Eur a pomocný vych. 297,34 Eur  ***ZŠ J. Hollého:***  z projektu POP3: pedagogický asistent 29 100,00 Eur (do konca augusta 2024)  z Ministerstva školstva: pedagogický asistent 11 416,00 Eur a školský psychológ 8 644,00 Eur (podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  ***ZŠ s MŠ J. Murgaša:***  z projektu POP3: špec. ped. a ped. asistenti 83 190,18 Eur  z Ministerstva školstva: ped. asistenti 65 642,00 Eur a školský psychológ 4 322,00 Eur (osobitná dotácia a podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  z rozpočtu školy: ped. asistenti 34 967,26 Eur a školský psychológ 17 879,84 Eur  ***ZŠ J. C. Hronského:***  z projektu POP3: špec. ped. a odborný zamestnanec 140 320,32 Eur  z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 97 036,00 Eur a pomocný vychovávateľ 2 164,00 Eur (osobitná dotácia a podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  z rozpočtu školy: supervízory 20 130,00 Eur (normatívne FP – účelovo viazané) z rozpočtu školy: pedag. asistenti 5 832,74 Eur  ***ZŠ Ľ. Štúra:***  z projektu POP3: špec. pedagóg a ped. asistenti 79 264,44 Eur  z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 39 956,00 Eur (osobitná dotácia a podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  z rozpočtu školy: supervízory 3 680,00 Eur (normatívne FP – účelovo viazané)  z rozpočtu školy: pedag. asistenti 5 870,11 Eur  ***ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM:***  z projektu POP3: ped. asistenti 14 550,00 Eur  z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 22 832,00 Eur (osobitná dotácia a podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  z rozpočtu školy: supervízory 1 380,00 Eur (normatívne FP – účelovo viazané)  z rozpočtu školy: pedag. asistenti 4 984,86 Eur  ***MŠ Budovateľská:***  z Ministerstva školstva: pedag. asistent 2 854,00 Eur, pomocný vych. 2 164,00 Eur, škols. psychológ 2 161,00 Eur (podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  z rozpočtu škôlky: pedag. asistent 264,60 Eur, pomocný vych. 156,42 Eur  ***MŠ Družstevná:***  z projektu POP3: pomocný vych. 11 501,90 Eur  z Ministerstva školstva: pedag. asistent 22 826,71 Eur, logopéd 7 970,00 Eur, pomocný vych. 4 324,00 Eur, škols. psychológ 2 161,00 Eur (osobitná dotácia a podporné opatrenia od   01. 09. 2024)  z rozpočtu škôlky: logopéd 16 863,30 Eur, pedag. asistent 3 072,98 Eur  ***MŠ Hollého:***  z Ministerstva školstva: pedag. asistent 5 708,00 Eur, pomocní vych. 8 648,00 Eur, škols. psychológ 4 322,00 Eur (podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  ***MŠ 8. mája:***  z rozpočtu POP3: ped. asistenti 23 672,93 Eur (do 31. 08.2024), školský psych. 20 653,08 Eur, pomocný vych. 11 744,02 Eur  z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 11 416,00 Eur, pomocný vych. 3 588,00 Eur  ***MŠ Okružná:***  z Ministerstva školstva: pedag. asistent 2 854,00 Eur, škols. psychológ 2 161,00 Eur (podporné opatrenia od 01. 09. 2024)  ***MŠ P. J. Šafárika:***  z Ministerstva školstva: pedag. asistent 5 708,00 Eur, pomocný vych. 7 814,00 Eur, škols. psychológ 2 161,00 Eur (podporné opatrenia od 01. 09. 2024) |
| **A 6.1.4** | Investície do bezbariérovosti objektov MŠ a ZŠ | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 2701,37 | MŠ Budovateľská - Dobudovanie bezbariérového vstupu do MŠ a oprava oplotenia – 2701,37 Eur  ZŠ J. Hollého - pravidelná revízia výťahov |
| **Opatrenie 6.2 Kultúra zohľadňujúca rôznorodé potreby a očakávania ľudí rôznych vekových kategórií** | | | | | | |
| **A 6.2.1** | Zlepšenie vybavenia objektov kultúry | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 500412,72 | V roku 2024 bola inštalovaná zvuková technika do DK v Šali (4 082,40 EUR) a uhradená splátka minulej investície 493 591,92 EUR.  Predlžovací kábel 120 EUR, technika do exteriéru 1356,EUR zosilňovač a kábel na amfiteáter 1262,40 EUR, spolu 2738,40 EUR  Bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na MFSR na rekonštrukcie sedenia na amfiteátri, žiadosť bola úspešná, realizácia prebehne v roku 2025.  Projekt: Redigitalizácia – Kino DK Šaľa (modernizácia premietacej techniky) bol podaný na Audiovizuálny fond, výzva č. 4/2024, podané 6.9.2024. Informácia o prijatí rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov bola doručená 15.11.2024, schválených 50 000 EUR, realizácia bude v roku 2025. |
| **A 6.2.2** | Zriadenie mestského archívu | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V súlade s harmonogramom realizácie aktivít PHRSR je realizácia aktivity plánovaná od roku 2026 |
| **A 6.2.3** | Starostlivosť o pamiatky a pamätihodnosti | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | V roku 2024 neboli výdavky na starostlivosť o pamiatky. |
| **A 6.2.4** | Zriadenie mestskej galérie, alebo kultúrno – informačné centra | | Počet návštevníkov mestskej galérie, resp. kultúrno-informačného centra ročne | osoby/ rok | 0 | V súlade s harmonogramom realizácie aktivít PHRSR je realizácia aktivity plánovaná od roku 2026 |
| **A 6.2.5** | Šaľa – mesto kultúry (ponuka rôznorodých programov pre všetky vekové kategórie) | | Počet realizovaných programov ročne | ks | 0 | Vzhľadom z znížený rozpočet MsKS nebolo možné túto aktivitu realizovať. Aktivity z projektu Šaľa – mesto kultúry sa nerealizovali. |
| **A 6.2.6** | Rekonštrukcia historického objektu bývalého kaštieľa – Hunyadiho kúrie | | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala, neboli vhodné výzvy na získanie zdrojov na prípravu a realizáciu projektu. |
| **A 6.2.7** | Lobbing za investície mimo kompetencií mesta | | Počet pracovných stretnutí | ks | 3 | Cieľom aktivity je odstraňovať prekážky realizácie investícií do kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú na území mesta, ale sú vo vlastníctve iných subjektov:  a) Renovácia Domu ľudového bývania - na základe spoločných rokovaní s vlastníkom a prísľubu z roku 2023 sa v roku 2024 realizovala oprava plotu,  b) Rekonštrukcia renesančného kaštieľa – uskutočnili sa 3 stretnutia s štátnym tajomníkom MVSR, generálnou riaditeľkou sekcie ekonomiky a na jednom z rokovaní bol aj vtedajší štátny tajomník MIRRI M. Kaliňák. Záverom bolo začatie príprav na dlhodobý prenájom objektu za symbolickú cenu pre získanie vzťahu k objektu a možnosti uchádzania sa o grantové financovanie. |
| **Opatrenie 6.3 Možnosti športového vyžitia v atraktívnom - modernizovanom prostredí pre všetkých** | | | | | | |
| **A 6.3.1** | | Vybudovanie novej multifunkčnej haly pre loptové a bojové športy | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Súvisí s ďalšími aktivitami, informácia v komentári k **A 5.2.8** |
| **A 6.3.2** | | Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia školských športovísk | Počet modernizovaných školských športovísk ročne | ks | 0 | Aktivita sa v roku 2024 nerealizovala. V roku 2024 bol predložený projektový zámery, ktorý obsahoval aj vybudovanie školských športovísk - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. C. Hronského, Šaľa, priorita 4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, Špecifický cieľ RSO 4.2.  Projektový zámer predložený Rade partnerstva NSK 12.7.2024. Stanovisko doručené dňa 09.08.2024 kde TS RP NSK predkladá PZ IUI na zasadnutie Rady partnerstva NSK a odporúča ho schváliť. RP 16.9.2024 zámer vzala na vedomie, schválila iné zámery. |
| **A 6.3.3** | | Výstavba krytého zimného štadióna | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa v roku 2024 nerealizovala |
| **A 6.3.4** | | Výstavba športovo relaxačného kongresového centra s ubytovacími kapacitami | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Súvisí s ďalšími aktivitami, informácia v komentári k **A 5.2.8** |
| **A 6.3.5** | | Rekonštrukcia objektu a technológie plavárne | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 prebehlo získavanie vyjadrení pre stavebné konanie k dielu rekonštrukcie objektu a technológie plavárne. Aktivita bude pokračovať v nasledujúcich rokoch. |
| **A 6.3.6** | | Vybudovanie voľnočasovej zóny so športovým zameraním | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/  rok | 0 | Aktivita v roku 2024 nebola realizovaná |
| **A 6.3.7** | | Rekonštrukcia fasády a interiéru kolkárne mimo hracej plochy | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita v roku 2024 nebola realizovaná, nebola vyhlásená zodpovedajúca výzva. |
| **A 6.3.8** | | Rekonštrukcia a modernizácia mestskej športovej haly | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 nebola realizovaná rekonštrukcia budovy mestskej športovej haly, boli realizované opravy a údržba budovy z bežných výdavkov rozpočtu mesta (10 284,61EUR) – (servis podlahového čističa, výmena prechodovej lišty vo dverách, kontrola a oprava osvetlenia,  oprava elektroinštalácie, olep 104 ks okien, opravy batérie, sprchy, ventilov, prečistenie kanalizácie, lepenie líšt, maľovanie okien, oprava popraskaných stien). |
| **A 6.3.9** | | Rekonštrukcia a modernizácia futbalového štadióna | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2024 nebola realizovaná rekonštrukcia futbalového štadióna, boli realizované opravy a údržba z bežných výdavkov rozpočtu mesta  (6 944,54 EUR) - (oprava padajúcej steny na tribúne, čiastočná oprava zatekajúcej strechy, oprava na vykurovacom systéme, oprava plynového kotla, výmena plynového regulátora, oprava závlahového čerpadla, servis a zazimovanie závlahy). |
| **A 6.3.10** | | Podmienky pre vodné športy, lodenica, zimný prístav | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/  rok | 0 | Aktivita v roku 2024 nebola realizovaná. Mestu bola ponúknutá možnosť odkúpenia areálu lodenice od jej vlastníka. Primátor mesta zriadil pracovnú skupinu, aby preskúmala možnosti nadobudnutia lodenice. Do konca roka 2024 nepadlo rozhodnutie. |
| **A 6.3.11** | | Zabezpečenie moderných športových pomôcok/náradia/vybavenia | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/  rok | 0 | Mesto v roku 2024 poskytovalo dotácie športovým klubom a občianskym združeniam, avšak použili ich skôr na iné účely než a nákup pomôcok, náradia, použili ich skôr na prenájom dráh, dopravu, a na organizáciu športových podujatí. |