# Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov - Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa  na roky 2023 – 2030 (ďalej len „PHRSR“) za rok 2025

# Monitorovanie plnenia merateľných ukazovateľov hlavného cieľa PHRSR za rok 2025

| Merateľný ukazovateľ | Jednotka | Počiatočná hodnota k 1.1.2023 | Hodnota k 31.12. 2023 | Hodnota k 31.12.2024 | Hodnota k 31.12.2025 | Plnenie 2025 | Cieľové smerovanie do roku 2030 | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Šaľa | osoba/ rok | 20 552 | 20 305 | 20 150 | 19745 | Medziročne došlo k poklesu počtu obyvateľov. Za rok 2025 bolo 88 narodených, 198 prisťahovaných, 209 zomretých a 482 odídených. Prirodzené saldo bolo 121 osôb. | rast | MsÚ evidencia obyv. |
| Prírastok obyvateľov sťahovaním k 31.12. | osoba/ rok | - 190 | - 243 | -90 | -284 | Migračné saldo obyv. bez cudzincov. | rast | MsÚ evidencia obyv. bez cudzincov |
| Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12. (okres Šaľa) | % | 3,16 | 2,52 | 2,70 | 3,31 | Cieľ sa plní. | Udržanie na úrovni pod 7% | Úrad práce soc. Vecí a rodiny NZ, pracovisko Šaľa |
| Miera ekonomickej aktivity obyvateľov (podiel osôb v produktívnom veku) | % | 67,40 | 64,62 | 64,17 | 63,70 | V produktívnom veku k 31.12.2025 bolo 12578, čo je 63,70% obyvateľov a priemerný vek bol 45,54. | rast | MsÚ evidencia obyv. |
| Podiel vyseparovaného odpadu | % | 54,83 | 57,94 | 44,95 | 44,32 | V roku 2024 sa vyzbieralo na území mesta Šaľa 11 741 t odpadu spolu a v roku 2025 to bolo len 11 420 t odpadu, poklesli sme v celkovej produkcii odpadu v meste o 321 t, čo sa nám podarilo aj vďaka menšiemu množstvu objemného odpadu vplyvom dôkladnejšej identifikácii občanov na zbernom dvore a takisto vďaka zavedeným zmenám počas jarného a jesenného upratovania veľkoobjemného odpadu, kedy na noc už kontajnery nezostávajú na sídliskách. Mieru separácie nám negatívne ovplyvnilo množstvo BRO, t. j. zeleného odpadu, kde sme za minulý rok klesli o 430 t oproti roku 2024. Čo sa bežných triedených zložiek týka, je tam výraznejšie zlepšenie v oblasti triedenia plastov, a to až o 28 t oproti predchádzajúcemu roku, a takisto aj v triedení dreva, a to až o 40 t oproti predchádzajúcemu roku. Výrazný pokles sme zaznamenali v oblasti triedenia papiera a miernejší pokles v triedení skla a kuchynského odpadu. | rast | MsÚ - Ročný výkaz o komunálnom odpade |
| Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta k 31.12 | byt/rok | 317 | 317 | 317 | 305 | V roku 2025 boli predané jednoizbové byty na Vavra Šrobára. | rast | MsÚ odbor majetku |
| Objem investícií do skvalitnenia občianskej infraštruktúry mesta | mil. EUR | 0 | 1,335 | 1,689 | 1,284 | MŠ Budovateľská - umývačka riadu 2 153,90 EUR, MŠ Okružná - rekonštrukcia stien, plafónov, maliarske práce 5 406,36 EUR,MŠ Šafárika - nákup sporáka 4 026,77 EUR ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia hlavnej budovy 322 153,91 EUR, rekonštrukcia jedálne a dielní 250 717,53 EUR, rekonštrukcia fasády telocvične 105 000 EUR, ZŠ Horná – klimatizácia 6 043,01 EUR, ZŠ Horná - rek. soc. zariadení 265 978,93 EUR ZŠ Horná - interaktívne tabule 3 530 EUR, ZŠ J.C. Hronského - plynový varný kotol do ŠJ 4 712,44 EUR, Rekonštrukcia budovy DK Šaľa 247 000 EUR splátka, DK - premietacie zariadenie 50 000 EUR, Cintorín – kolumbárium 17 600 |  | Mesto, ostatné úrady a organizácie |
| Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta | mil. EUR | 0 | 7,354 | 0,397 | 2,178 | Projektová dokumentácia 46 283,96 EUR, MsÚ - záložný zdroj 5 116,80 EUR, Výkup pozemkov 6 384,80 EUR, Nákup elektromobilov 77 036,54 EUR, Modernizácia VO 115 000 EUR – splátka Rekonštrukcia MK 226 899,96 EUR splátka, Cyklotrasa 1 666 699,68 EUR, Predstaničný priestor - elektronizácia cykloboxov 11 999,88 EUR, SMART 22 853,40 EUR. |  | Mesto, ostatné úrady a organizácie |

# Monitorovanie plnenia aktivít PHRSR za rok 2025

| Aktivita; Názov aktivity; Ukazovateľ; Merná jednotka; Plnenie k 31.12.2025; Komentár. Prioritná oblasť 1 SMART technológie, bezpečnosť, ľudské zdroje |
| --- |
| Strategický cieľ : Podpora budovania inteligentného a bezpečného mesta |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.1 Podpora budovania inteligentného mesta - Šaľa na ceste SMART |  |  |  |  |  |  |
| A 1.1.1 | SMART riešenia pre samosprávu |  | Počet zavedených SMART prvkov samosprávy | ks | 1 | V roku 2025 bola schválená žiadosť o NFP a následne sa začala realizácia projektu, predloženého v roku 2024 SMART mesto Šaľa (GIS, senzory, sčítač dopravy + doplnkové opatrenia) v rámci Priority 1P1Veda, výskum, inovácie opatrenie – 1.2.2 podpora budovania inteligentných miest a regiónov a5P1. Moderné regióny, Opatrenie: 5.2.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov. Do konca roka bola zrealizovaná a uhradená prvá aktivita Analýza a dizajn, a zároveň prebiehalo mapovanie mesta, ktoré pokračovalo aj v ďalšom roku. Projekt bude ukončený do konca 5/2026. realizovala sa elektronizácia cykloboxov. |
| A 1.1.2 | Podpora digitálnej pripojenosti |  | Počet verejných pripojovacích bodov | ks | 25 | V roku 2025 neboli vybudované nové pripojovacie body, bola udržaná funkčnosť a prevádzkyschopnosť všetkých 25 ks doteraz vybudovaných a ich prevádzka v danom roku stála 5239,34 EUR. Funkčné sú naďalej: WIFI MESTA ŠAĽA - 1 ks v lokalite: pešia zóna, okolie mestského úradu a čiastočne aj okolie kostola. WIFI 4 EU - 12 ks v lokalitách: Park Vlčanská ul.– Dolná ul., Autobusová zastávka Vlčanská ul., Autobusová stanica, CMZ – zadná časť – pri CVČ, Autobusová zastávka ul. P. Pázmaňa, Pribinovo námestie – cintorín Veča, okolie Centra občianskej vybavenosti Veča, Základná umelecká škola – Hlavná ul., Vnútroblok Slnečná ul., Mestská športová hala, SD Večierka WIFI PRE TEBA - 12 ks v lokalitách: Mestská knižnica J. Johanidesa, KD Veča, Dom kultúry Šaľa, Mestský úrad Šaľa, Amfiteáter Šaľa, Nemocničný park, Park novorodencov a lokalita okolo záchytného parkoviska Dolná ul., Pred mestským cintorínom v Šali. |
| Opatrenie 1.2 Zvyšovanie bezpečnosti mesta |  |  |  |  |  |  |
| A 1.2.1 | Zvýšenie pripravenosti územia na riešenie krízových situácií |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 4561 | Výdavky v sume 4 561 EUR boli použité na zabezpečenie chodu požiarnej zbrojnice Šaľa - Veča, na energie, na PHM a servisnú prehliadku vozidla, na zabezpečenie objektu a jeho prepojenie na PCO MsP a školenie členov. Na nákup oblečenia pre členov Dobrovoľného hasičského zboru bolo vynaložených 1 400 EUR, ktoré mesto získalo ako grant od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. |
| A 1.2.2 | Modernizácia a rozširovanie kamerového systému mesta |  | Počet funkčných kamier v meste | ks | 112 | V roku 2025 sa uskutočnilo dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky 8 ks kamier v sume 5 911 EUR (z toho 5 000 EUR získalo mesto z dotácie z NsK). Celkom však pribudlo 11 ks kamier (kombinácia otočných a statických) v okolí 2 základných škôl, 2 kontajnerových stojísk, zberový dvor v Šali a Veči, detské ihrisko, okolie kaštieľa a amfiteátra, pešia pasáž, križovatka Dolná -Vlčanská, pri COV. Okrem toho OSS mesta Šaľa zaviedla kamerový systém do DSS KORY a DJ LIENKA. Polícia eviduje 112 funkčných kamier vo svojom systéme. |
| A 1.2.3 | Vytvorenie bezpečného prostredia v areáloch škôl |  | Počet aktivít zameraných na prevenciu trestných činov a vandalizmu v školách | ks | 41 prednášok 1195 detí | Mestská polícia v rámci programu prevencie realizovala prednášky a prezentácie činnosti mestskej polície na ZŠ a MŠ v meste 41 prednášok pre 1195 detí. |
| Opatrenie 1.3. Podpora kybernetickej bezpečnosti samosprávy |  |  |  |  |  |  |
| A 1.3.1 | Zabezpečenie kritickej infraštruktúry samosprávy a vzdelávanie zamestnancov z pohľadu kybernetickej bezpečnosti |  | Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti | osoby | 2 | V roku 2025 boli realizované preškolenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti nasledovne: 1. kybertour Nitra 9/2025 (informatici mesta) 2. 8 dňový kurz na technickej univerzite "špecialista kybernetickej bezpečnosti" 12/ 2025. Všetky kurzy organizovalo MIRRI SR spoločne s NBU a pre verejnú správu boli zdarma. |
|  |  |  | Počet odvrátených kybernetických hrozieb | ks | 0 | V roku 2025 neboli žiadne kybernetické incidenty na MsÚ. Hrozby, ktoré boli publikované v kampaniach CSIRT alebo NBÚ boli odchytené priebežne našimi zariadeniami. |
| Prioritná oblasť 2 Hospodárstvo, energetika, podnikanie |  |  |  |  |  |  |
| Strategický cieľ : Trvalo udržateľný rozvoj a podnikanie, hospodársky rast |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1 Podpora rozvoja podnikateľského prostredia v meste |  |  |  |  |  |  |
| A 2.1.1 | Udržiavanie korektných vzťahov s podnikateľským sektorom, jeho zapájanie do podpory rozvoja mesta a vytváranie podmienok pre diverzifikovanú štruktúru hospodárskych subjektov |  | Počet podnikateľských subjektov spolupracujúcich so samosprávou ročne | ks/ rok | 19 | Ide skôr o spoluprácu pri rozvoji mesta a nie o dodávateľsko-odberateľské vzťahy. V roku 2025 boli uzatvorené viaceré zmluvy ohľadom spolupráce: Bekor s.r.o. – spolupráca pri realizácii podujatia Šaľa Night 2025, SAMSUNG Galanta - spolupráca pri organizovaní Beh nočnou Šaľou. Kaufland Slovenská republika - čerstvé hlavičky pre MŠ, Gabi FOOD Šaľa - spolupráca pri vianočných trhoch. Okrem uvedených boli uzatvorené viaceré zmluvy na sponzorstvo/dar 11 zmlúv na Sponzorstvo pre Medzinárodný futbalový turnaj, 4 zmluvy na propagáciu počas podujatia Víno Terra-Waag Šaľa 2025.. |
| Opatrenie 2.2 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov |  |  |  |  |  |  |
| A 2.2.1 | Zníženie energetickej náročnosti a emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnych budov a budov zariadení sociálnych služieb |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2025 sa aktivita nerealizovala. Realizovali sa opatrenia na zníženie energetickej náročnosti školských objektov. |
| A 2.2.2 | Zníženie energetickej náročnosti a emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti budov materských škôl |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2025 sa aktivita nerealizovala. Realizovali sa opatrenia na zníženie energetickej náročnosti školských objektov. |
| A 2.2.3 | Zníženie energetickej náročnosti a emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti budov základných škôl |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 677871,44 | V roku 2025 prebiehali v rámci opatrení na zníženie energetických náročností objektov: ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia hlavnej budovy 322153,91 EUR spolufinancované z POO, ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia jedálne a dielní 250717,53 EUR spolufinancované z EVF, ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia fasády telocvične 105000 EUR spolufinancované z MŠVVaŠ SR - havarijné stavy. |
| Opatrenie 2.3 Zvýšenie využívania OZE a znižovanie uhlíkovej stopy v rámci zabezpečenia energetických nárokov prevádzky mestských objektov a zariadení |  |  |  |  |  |  |
| A 2.3.1 | Využitie geotermálnej energie |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2025 sa aktivita nerealizovala, prebehli však merania zo strany vlastníka druhého vrtu. |
| A 2.3.2 | Využitie fotovoltiky ako zdroja ekologickej elektrickej energie |  | Inštalovaný výkon fotovoltických panelov | kWh | 30,36 | Projekt Fotovoltický zdroj - administratívna budova MsÚ Šaľa realizovaný v roku 2023 bol aj počas roka 2025 udržaný a inštalovaný výkon fotovoltických panelov ostal na úrovni predošlého roka. |
| Prioritná oblasť 3 Sociálny rozvoj a verejné služby |  |  |  |  |  |  |
| Strategický cieľ : Zvýšenie kvality verejných služieb poskytovaných mestom a sebestačnosť v rámci sociálnych služieb |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.1 Zlepšenie kvality života osôb odkázaných na pomoc |  |  |  |  |  |  |
| A 3.1.1 | Lobbing za investície do nemocnice (nevyužívané objekty lôžkovej časti a polikliniky) |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov do budovy býv. nemocnice zo strany NSK | EUR | 657714,64 | V roku 2025 boli v objekte vykonané viaceré investície do zveľaďovania a zhodnotenia majetku NSK vrátane opravných a udržiavacích prác, ktoré boli realizované NSK a Poliklinikou NSK Šaľa. Investičné projekty (investor: Nitriansky samosprávny kraj) 1. „Rekonštrukcia vonkajšieho areálu Polikliniky NSK Šaľa“ (422 005,67€) Vďaka investícii Nitrianskeho samosprávneho kraja sa podarilo zrealizovať rozsiahle modernizačné práce na objektoch i v areáli župnej polikliniky v Šali. Vnútroblok polikliniky prešiel veľkými zmenami, funkčnými aj estetickými. V objekte komplementov (Pavilón F) bola obnovená a zateplená fasáda, vybudovaný nový nadjazd s oceľovým prístreškom. Staré, nefunkčné verejné osvetlenie bolo nahradené novým a moderným. Boli umiestnené lavičky pre pacientov a smetné koše. Úpravou prešli i spevnené plochy – položila sa nová zámková dlažba. Okrasné plochy boli vyplnené riečnym kamenivom. Celkový vzhľad zrekonštruovaného areálu dotvára nový trávnik i sadové úpravy. Prístup do ambulancií bol po celú dobu rekonštrukčných prác zabezpečený. Modernizácia a úprava tohto priestoru prebehli s dôrazom na historickú hodnotu tohto miesta – aj keď do tohto priestoru prenikli aj vkusné moderné prvky, autentickú atmosféru nádvoria sa podarilo zachovať. Ponechala sa totiž ikonická socha a vŕba, ktoré sú nositeľmi histórie tohto miesta. Rekonštrukcia odštartovala začiatkom januára a bola dokončená koncom augusta. 2.„Rekonštrukcia striech - blok " B" a "C" – bývalá lôžková časť nemocnice“ (235 708,97€) Investícia bola zameraná na kompletnú rekonštrukciu striech nad bývalými lôžkovými oddeleniami vrátane striech nad komunikačným jadrom, kde sa nachádzajú výťahy (momentálne mimo prevádzky). Cieľom bolo zachrániť predmetné bloky pred devastáciou. Bola vykonaná izolácia strešnej krytiny. Demontovaný bol nefunkčný komín a vymenený zastaraný bleskozvod a namontovali sa nové dažďové zvody. Projekty v rámci opravy a údržby: 1. Oprava a údržba priestorov a. rehabilitácia (Pavilón B) – kompletná výmena radiátor a súvisiacich rozvodov, ventilov b. kompletná obnova strojovne výťahov nad komunikačným jadrom – výmena otvorov, izolácia |
| A 3.1.2 | Zariadenie podporovaného bývania na ul. Jazernej |  | Kapacita zariadení podporovaného bývania v meste | osoby | 0 | Výstavba objektu Zariadenia podporovaného bývania začala dňa 17.07.2025 Výška schválených prostriedkov mechanizmu je v hodnote 1 337 628, 00 EUR. .Novopostavené komunitné zariadenie pre 12 prijímateľov bude prirodzene bezbariérové, dispozične a logisticky prispôsobené. Ukončenie výstavby je do 06/2026. V roku 2025 neboli uhradené výdavky k tomuto dielu. |
| A 3.1.3 | Špecializované zariadenie na ul. Kráľovskej |  | Kapacita špecializovaných zariadení v meste | osoby | 0 | Aktivita sa nerealizovala. |
| A 3.1.4 | Rekonštrukcia krízového centra - 2. etapa |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala. |
| A 3.1.5 | Rekonštrukcia a debarierizácia domu s opatrovateľskou službou na ul. V. Šrobára |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala. Uznesením č. 6/2024 - IX. zo dňa 5.12.2024 bol schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2024 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa, z ktorého už boli byty osobitného určenia na ul. V. Šrobára 572 vyňaté. Z tohto dôvodu sa nebude aktivita realizovať. |
| A 3.1.6 | Poskytovanie služieb sociálneho zabezpečenia pre odídencov z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu |  | Počet prijímateľov sociálnej služby | osoby/ rok | 0 | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa nemala počas roka 2025 klientov z Ukrajiny. |
| Opatrenie 3.2 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života |  |  |  |  |  |  |
| A 3.2.1 | Revitalizácia detských ihrísk |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 16269 | V roku 2025 boli čerpané len bežné výdavky Na údržbu detských ihrísk a to v sume 16 269 EUR boli použité na renováciu a na zabezpečenie prevádzky existujúcich detských ihrísk , výmenu piesku v detských ihriskách (naloženie, odvoz starého piesku na skládku, rozvoz a manipuláciu nového piesku), na zabezpečenie ročných kontrol detských ihrísk v súlade s platnými STN, na opravu detských ihrísk, na stočné z pitnej fontány, na osadenie nových lavičiek v meste, zabezpečenie prevádzky farmy v nemocničnom parku (starostlivosť o zvieratá, nákup krmiva, veterinárne služby, opravy, prenájom), hygienické rozbory piesku v pieskoviskách. |
| A 3.2.2 | Výstavba multifunkčného ihriska v lesoparku pri Váhu |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V lesoparku v roku 2025 nebolo realizované multifunkčné ihrisko. |
| A 3.2.3 | Stavebné úpravy objektu detských jaslí LIENKA a Domova soc. služieb KORY |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa zatiaľ nerealizovala. V súlade s harmonogramom realizácie aktivít PHRSR je realizácia aktivity plánovaná od roku 2026 |
| Opatrenie 3.3 Podpora aktívneho začleňovania s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí ohrozených sociálnym vylúčením |  |  |  |  |  |  |
| A 3.3.1 | Udržanie chránenej dielne na MsP a jej transformácia na dohľadové centrum |  | Počet zamestnancov CHD a dohľadového centra ročne | osoby/ rok | 8 | V roku 2025 boli udržané pracovné miesta v chránenej dielni na MsP, časť mzdových výdavkov bola hradená z dotácie ÚPSVaR SR do výšky 52 137,50 EUR, ostatné výdavky na prevádzku chránenej dielne boli hradené z rozpočtu mesta (123 821,37 EUR). |
| Prioritná oblasť 4 Životné prostredie, zelená a modrá infraštruktúra |  |  |  |  |  |  |
| Strategický cieľ : Čisté a zdravé mesto plné zelene s trvalo udržateľným odpadovým hospodárstvom |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 4.1 Moderné a trvaloudržateľné odpadové hospodárstvo |  |  |  |  |  |  |
| A 4.1.1 | Dokončenie zmeny systému zberu odpadov v meste |  | Počet vybudovaných stojísk polopodzemných kontajnerov na zber odpadov | ks | 0 | V roku 2025 neboli vybudované nové stojiská polopodzemných kontajnerov. |
| A 4.1.2 | Opatrenia na zlepšenie separácie odpadov |  | Miera separácie komunálneho odpadu | % | 44,32 | V roku 2025 bolo na území mesta vyprodukovaných 6 359 ton zmesového komunálneho odpadu, objemného, uličného odpadu a drobného stavebného odpadu (zníženie o 104 ton), ktorý bolo potrebné uložiť na skládku, 2 320 ton biologicky rozložiteľného odpadu a 5 061 ton vytriedených zložiek komunálnych odpadov (480 ton papiera, 250 ton skla, 281 ton plastov, 1 286 ton kovov, 44 ton dreva, 51 ton šatstva, 254 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a 119 ton elektroodpadu, starých jedlých olejov a tukov)..V roku 2024 sa vyzbieralo na území mesta Šaľa 11 741 t odpadu spolu a v roku 2025 to bolo len 11 420 t odpadu, poklesli sme v celkovej produkcii odpadu v meste o 321 t. Miera separácie má v porovnaní s minulým rokom ustálený charakter, za rok 2025 bola na úrovni 44,32 %. Mieru separácie nám pozitívne ovplyvnilo menšie množstvo objemného odpadu a väčšia vytriedenosť plastov a dreva. Mierny pokles sme zaznamenali v triedení skla, papiera a kuchynského odpadu a výraznejší v pokles v odovzdanom množstve biologicky rozložiteľného odpadu. |
| A 4.1.3 | Vytvorenie priestorových možností a budovanie zariadení na zber, triedenie, využitie a likvidáciu komunálneho odpadu a jeho zložiek |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita v roku 2025 nebola realizovaná |
| A 4.1.4 | Podpora cirkulárnej ekonomiky |  | Počet realizovaných aktivít minimalizácie odpadu | ks | 2 | Začiatkom roka sa konala v priestoroch budovy lesoparku a v jeho okolí séria prednášok, tz. EKO – dni v Šali, kde sme sa od rána do neskorých poobedných hodín venovali téme separovania odpadov, predchádzaniu vzniku odpadov, cirkulárnej ekonomike a ochrane životného prostredia. Počas tohto dňa sa preškolilo okolo 400 detí, ktoré prišli zo všetkých miestnych základných a stredných škôl a podujatie bolo prístupné aj verejnosti. Na jeseň sa konala séria prednášok v kongresovej miestnosti v budove MsÚ na tému triedenia kuchynského odpadu a kompostovania. Prednášky boli určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl. Preškolilo sa viac ako 300 žiakov. |
| Opatrenie 4.2 Revitalizácia verejných plôch, zvyšovanie podielu zelene a prvkov zelenej infraštruktúry v meste |  |  |  |  |  |  |
| A 4.2.1 | Revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 14154 | V roku 2025 boli finančné prostriedky použité na kosenie a odstránenie výmladkov v lesoparku, na zhodnotenie biologického odpadu, ktorý vznikol pri revitalizácii lesoparku a na zabezpečenie vývozu malých smetných nádob a na čistení v lesoparku. Výdavky vo výške 14 154 EUR boli použité na prevádzku a údržbu lesoparku po ukončení projektu revitalizácie (réžie – 8 935 EUR, materiálne vybavenie a napojenie na alarm – 884 EUR, údržba areálu – 4 335 EUR). |
| A 4.2.2 | Revitalizácia vnútrobloku Budovateľská - Vlčanská |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Projektový zámer sa dostal do zásobníka projektov RP NSK, pre nedostatok prostriedkov v rámci daného opatrenia. |
| A 4.2.3 | Revitalizácia ďalších sídlisk a vnútroblokov |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala pre nedostatok prostriedkov na projektovú prípravu. |
| A 4.2.4 | Estetizácia a prinavrátenie života do mestského verejného priestoru - námestia, ulice, cesty a chodníky, parky |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 1666700 20000 | V roku 2025 bola dokončená realizácia projektu Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1 etapa, v rámci ktorého išlo nepriamo aj o skrášlenie prostredia pribudol mobiliár - lavičky 60 ks, smetné koše 24 ks. Stojany na bicykle a 4 prístrešky pre parkovanie spolu pre 402 bicyklov, zeleň - 50 nových stromov z projektu plus náhradná výsadba. Bežné finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR boli použité na opravu a údržbu chodníkov na nasledovných uliciach: Družstevná, Hlavná, Rímska, Čsl. Armády, Okružná, Nemocničná, pešia zóna, B. Nemcovej, Lúčna. Kapitálové výdavky v sume 1 666 700 EUR súvisia s výstavbou vnútromestskej cyklotrasy v rozsahu: stavebné práce, doplnková cyklistická infraštruktúra a mobiliár, autorský a stavebný dozor, stavebno - montážne práce - doplňujúci prechod pre peších a obojsmerný pre cyklistov ul. Vlčanská, výrub drevín a vyfrézovanie pňov 10 ks, ul. Dolná, Vlčanská. Na uvedenú investíciu získalo mesto finančné prostriedky z Plánu obnovy vo výške 1 659 549 EUR a mesto prispelo z vlastných prostriedkov na neoprávnené výdavky sumou 7 150 EUR. definitívne finančné ukončenie projektu však v roku 2025 neprebehlo pre meškajúcu platbu z POO. |
| A 4.2.5 | Budovanie zelenej infraštruktúry v Šali |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 26050 | výsadba alejových stromov- 50 ks hrabov a 50 ks kríkov |
| A 4.2.6 | Vybudovanie environmentálneho centra |  | Počet aktivít realizovaných environmentálnym centrom ročne | ks/rok | 0 | V roku 2025 nebola aktivita realizovaná. |
| A 4.2.7 | Realizácia opatrení na zmiernenie vplyvu klimatických zmien |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | aktivita sa nerealizovala, realizovalo sa len opatrenie v bode 4.2.5 |
| Opatrenie 4.3 Zlepšenie hospodárenia s vodou v mestskom prostredí a modrá infraštruktúra |  |  |  |  |  |  |
| A 4.3.1 | Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 2177 | V roku 2025 boli objednávané rozbory vody z artézskych studní na Hornej ulici, na Ul. M. R. Štefánika, Dolnej ulici., Nám. Sv. Trojice a na Pribinovom námestí vo Veči za 2177,00 EUR. Iné aktivity sa nerealizovali. Najväčšie výdavky sú spojené s odkanalizovaním vody z artézskych studní (38 297 EUR). |
| A 4.3.2 | Zavlažovacie systémy, vodozádržné opatrenia |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov ročne | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala. |
| Prioritná oblasť 5 Infraštruktúra, doprava a bývanie |  |  |  |  |  |  |
| Strategický cieľ : Mobilný a zdravý región Šaľa |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 5.1 Odstránenie investičného dlhu na základnej technickej infraštruktúre |  |  |  |  |  |  |
| A 5.1.1 | Vysporiadanie pozemkov pod infraštruktúrou |  | Výmera vysporiadaných pozemkov ročne | m2 | 6385 | V roku 2025 došlo k vysporiadaniu za komunikáciu v okolí OD Klokan s firmou KLM Šaľa a.s. vo výmere 1 678,59 m2 hodnota 83930 EUR, s firmou KLM real estate v celkovej výmere 19 m2 / hodnota daru 950 EUR). Mesto v roku 2025 získalo pozemky pod komunikáciami od SPF vo výmere 325,2161 m2. Celková výmera vyplatených pozemkov v rámci vysporiadaní bola 2 022,8061 m2. Finančné prostriedky v sume 6 385 EUR boli použité na prevod vlastníctva nehnuteľností v správe SPF a použité na majetkovoprávne vysporiadanie Pribinovho námestia na základe Uznesenia MsZ 1/2025. |
| A 5.1.2 | Investície do základnej technickej infraštruktúry |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 2178284,8 | Splátky investícií z minulých rokov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia: 115 000,00 EUR; Rekonštrukcia miestnych komunikácií: 226 900,00 EUR. Ďalšie: Projektová dokumentácia 46 283,96 EUR, MsÚ - záložný zdroj 5 116,80 EUR, Výkup pozemkov 6 384,80 EUR, Nákup elektromobilov 77 036,54 EUR, Vnútromestská cyklotrasa 1 666 699,68 EUR, Predstaničný priestor - elektronizácia cykloboxov 11 999,88 EUR, SMART 22 853,40 EUR |
| A 5.1.3 | Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky do osady Hetméň |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0,00 | V roku 2025 aktivita nebola realizovaná, neboli vyhlásené zodpovedajúce výzvy. |
| A 5.1.4 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 209493,00 | V roku 2025 neboli realizované investície na rekonštrukciu VO, boli realizované opravy a údržba verejného osvetlenia z bežných výdavkov rozpočtu mesta v sume 94 492,67 EUR na odstraňovanie porúch a na bežnú údržbu (výmena svietidiel, opravy rozvodov, stĺpov) verejného osvetlenia pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Šaľa. Montáž a demontáž vianočnej výzdoby vrátane materiálu a nových svietidiel. Realizovala sa tiež splátka investície z predchádzajúcich rokov v sume 115 000,00 €. |
| A 5.1.5 | Nový mestský cintorín Šaľa |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | V roku 2025 aktivita nebola realizovaná. Nový cintorín nevznikol. Bola realizovaná 2. splátka kolumbária v existujúcom cintoríne v sume 17600 EUR |
| Opatrenie 5.2 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry a dostupnosti |  |  |  |  |  |  |
| A 5.2.1 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií (ďalej MK) resp. stavebné úpravy |  | Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií | km/ rok | 226900,00 | V roku 2025 neboli realizované investície na rekonštrukciu MK, boli realizované opravy a údržba miestnych komunikácií z bežných výdavkov rozpočtu mesta v hodnote 252 062,96 EUR • opravy výtlkov na MK Štúrova, Jazerná, Družstevná, Dóžova, Kráľovská, Nivy, Jilemnického, Markovičova, Nábrežná, Váhová, SNP, P.J. Šafárika, Nemocničná, Kvetná, Agátová, Bilická, Fr. Kráľa, Smetanova, Kpt. Jaroša, 8. mája, Nešporova, Vajanského, Vinohradnícka, Komenského, Kollára, Švermova, Kalinčiakova, Ružová, J. Palárika, Murgašova, Jánošíkova, Sládkovičova, Novomeského. • výmeny a opravy uličných vpustí: Hlavná, Sadová, Narcisová, Murgašova, Fr. Kráľa, Brezová, Dolná, Družstevná, Feketeházyho, • vodorovné dopravné značenie priechodov pre chodcov na miestnych cestách v meste Šaľa, • opravy zvislého dopravného značenia boli vykonávané na ul.: Komenského-Hollého (dop. zrkadlo), V. Šrobára, Čsl. Armády, Hlavná, Vlčanská, Družstevná, Cintorínska, Štúrova, Hollého, M.R. Štefánika, Školská, Jaseňová, Kukučínova, Budovateľská, Jilemnického) a splátka investície z predchádzajúcich rokov v sume 226 900,00 EUR |
| A 5.2.2 | Zlepšenie podmienok statickej dopravy |  | Počet zavedených opatrení v oblasti organizácie dopravy | ks | 1 | V roku 2025 bola spustená nová parkovacia politika v zmysle schváleného VZN z roku 2024. .Bežné výdavky v sume 15 613 EUR boli použité na zabezpečenie prevádzky plateného parkovania v meste (parkovacie tabule, prenájom parkovacích automatov, poplatok za sprostredkovanie platieb, preprava a spracovanie peňažných hotovostí, provízia za službu platenia parkovného prostredníctvom SMS). |
| A 5.2.3 | Výstavba parkovísk, záchytných parkovísk, parkovacích domov, resp. aj podzemných parkovísk pod verejnými priestranstvami v meste Šaľa |  | Počet vytvorených parkovacích miest ročne | ks | 0 | V roku 2025 nebola aktivita realizovaná. MsÚ pripravilo návrh na vyhlásenie OVS na predaj pozemku za účelom vybudovania parkovacieho domu so zelenou strechou s minimálnym počtom 150 parkovacích miest., ale MsZ to neschválilo. |
| A 5.2.4 | Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov (odvod dažďových vôd) |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 1 687 659 | Bežné finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR boli použité na opravu a údržbu chodníkov na nasledovných uliciach: Družstevná, Hlavná, Rímska, Čsl. Armády, Okružná, Nemocničná, pešia zóna, B. Nemcovej, Lúčna. Suma 959 EUR bola vynaložená v súvislosti s publicitou novovybudovanej cyklotrasy (informačné tabule Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa - 1. etapa). Kapitálové výdavky v sume 1 666 700 EUR súvisia s výstavbou vnútromestskej cyklotrasy v rozsahu: stavebné práce, doplnková cyklistická infraštruktúra a mobiliár, autorský a stavebný dozor, stavebno - montážne práce - doplňujúci prechod pre peších a obojsmerný pre cyklistov ul. Vlčanská, výrub drevín a vyfrézovanie pňov 10 ks, ul. Dolná, Vlčanská. Na uvedenú investíciu získalo mesto finančné prostriedky z Plánu obnovy vo výške 1 659 549 EUR a mesto prispelo z vlastných prostriedkov na neoprávnené výdavky sumou 7 150 EUR. Do roku 2026 ostala neuhradená faktúra za stavebné práce v sume 183 755 EUR, ktorá bola dodávateľovi zaplatená po pripísaní finančných prostriedkov z Plánu obnovy. |
| A 5.2.5 | Podpora verejnej osobnej dopravy |  | Počet osôb prepravených MHD ročne | osoby/ rok | 211264 | V rámci MHD Šaľa: 1. za rok 2025 bolo celkom prepravených osôb 211264, čo je medziročne nárast o 0,7 %, najazdených 100306 km 2. za rok 2025 bolo z toho osobitne elektrobusom prepravených osôb 17 4934, čo predstavuje 82,80 % z celkového počtu prepravených osôb |
| A 5.2.6 | Aktívna komunikácia s VÚC a štátom |  | Počet pracovných stretnutí | ks | 3 | Komunikácia s VÚC ohľadom výstavby cyklotrasy do Diakoviec. |
| A 5.2.7 | Vybudovanie novej miestnej komunikácie - prepoj Bernolákova ul. - Hospodárska ul. |  | Dĺžka novej miestnej komunikácie | km | 0 | Aktivita v roku 2025 nebola realizovaná |
| A 5.2.8 | Vybudovanie novej miestnej komunikácie k športovej hale |  | Dĺžka novej miestnej komunikácie | km | 0 | Problematiku novej miestnej komunikácie k športovej hale je potrebné riešiť komplexne s plánovanou novou multifunkčnou halou, kúpaliskom a športovo-relaxačným centrom prípadne iným zámerom. Aktivita sa nerealizovala. |
| A 5.2.9 | Riešenie vnútroblokovej komunikácie – prepoj P. Pázmaňa – M. M. Hodžu – 1. mája |  | Dĺžka novej miestnej komunikácie | km | 0 | Aktivita v roku 2025 nebola realizovaná |
| A 5.2.10 | Lobbing za investície mimo kompetencií mesta |  | Počet pracovných stretnutí | ks | 1 | Minister dopravy Jozef Ráž navštívil v roku 2025 mesto v rámci kontrolného dňa rezortu mesto Šaľa. Hlavnou témou bola výstavba obchvatu. Minister informoval, že projekt by mal byť dokončený v plánovanom termíne, teda v roku 2027. Zároveň realizoval aj kontrolu prác na železničnom moste. |
| Opatrenie 5.3 Budovanie cyklistickej infraštruktúry |  |  |  |  |  |  |
| A 5.3.1 | Cyklotrasa Dolné Považie (Šaľa – Kolárovo) vrátane doplnkovej infraštruktúry |  | Dĺžka vybudovanej cyklotrasy | km | 0 | V roku 2025 bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa 1. etapy, pričom ZoD, ktorú uzatvorilo Združenie obcí Cyklotrasa Dolné Považie má odkladný účinok, kým nebude zabezpečené financovanie. Vhodná výzva však v danom roku nebola vyhlásená.. |
| A 5.3.2 | Rozvoj cyklodopravy a jej infraštruktúry - prepojenie mesta Šaľa s okolitými obcami |  | Dĺžka vybudovaných cyklotrás do okolitých obcí | km | 0 | V roku 2025 bola predložená obcou Diakovce žiadosťou o poskytnutie príspevku mechanizmu z POO v rámci výzvy č.3 Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Žiadosť bola úspešná, prebehli verejné obstarávania na výber zhotoviteľa, stavebného dozora, publicity. Stavenisko bolo odovzdané 22.10.2025. Dielo sa začalo realizovať a bolo dokončené v roku 2026. Mesto sa podieľa spolufinancovaním 50% na výdavkoch spojených s dielom- inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia - PD Cyklotrasa Šaľa-Diakovce (50%), vrátane VO, geom. plánu, vývozu, odvozu a uloženia zeleného odpadu. V7davky v danom roku boli 9616 EUR. |
| A 5.3.3 | Riešenie vnútromestskej cyklodopravy vrátane parkovacej a doplnkovej infraštruktúry |  | Dĺžka vybudovaných vnútromestských cyklotrás | km | 4,57 | Projekt: Vnútromestská cyklistická infraštruktúra – 1. etapa, financovanie z Plánu obnovy a odolnosti SR, zmluva č. 25CB00/2024 zo dňa 2.1.2024. Realizácia začala 07/2024, v priebehu roka 2025 bolo dielo dokončené. Predmetom bola trasa na uliciach: Hlavná, Kráľovská (za bytovými domami ul. Novomeského), Vlčanská, Jarmočná, Krátka, Dolná, Školská, Námestie Sv. Trojice, SNP, Murgašova, Sama Chalupku. Súčasťou je osadenie mestského mobiliáru – stojany na bicykle, lavičky a smetné koše, osadenie prekrytých stojanov na bicykle pri ZŠ Ľ. Štúra na ul. Školskej a ZŠ J.C. Hronského na ul. Krátkej. Súčasťou vybudovania cyklistickej infraštruktúry budú vyvolané investície – napr. výsadba náhradnej zelene, prekládka lavičiek, košov, značiek, stĺpov VO a pod. Pribudlo 2,94854 km obojsmerných trás, 3,22290 km jednosmerných trás, 402 ks státí pre bicykle, prepočítaný počet km 4,57.Kapitálové výdavky v sume 1 666 700 EUR súvisia s výstavbou vnútromestskej cyklotrasy v rozsahu: stavebné práce, doplnková cyklistická infraštruktúra a mobiliár, autorský a stavebný dozor, stavebno - montážne práce - doplňujúci prechod pre peších a obojsmerný pre cyklistov ul. Vlčanská, výrub drevín a vyfrézovanie pňov 10 ks, ul. Dolná, Vlčanská. Na uvedenú investíciu získalo mesto finančné prostriedky z Plánu obnovy vo výške 1 659 549 EUR a mesto prispelo z vlastných prostriedkov na neoprávnené výdavky sumou 7 150 EUR. Do roku 2026 ostala neuhradená faktúra za stavebné práce v sume 183 755 EUR, ktorá bude firme COLAS Slovakia, a.s. zaplatená po pripísaní finančných prostriedkov z Plánu obnovy. |
| A 5.3.4 | Podpora vybavenosti pracovísk a zariadení mesta, škôl či škôlok na cyklistickú dopravu |  | Počet zariadení mesta vybavených prvkami cyklistickej infraštruktúry | ks | 3 | V rámci projektu: Vnútromestská cyklistická infraštruktúra – 1. etapa z Plánu obnovy a odolnosti SR sa vybudovali 4 prístrešky pre parkovanie bicyklov, 2 pred ZŠ J. C. Hronského, a 2 v areáli ZŠ Ľ. Štúra, výdavky sú započítané v predošlom bode. Rovnako sa vybudoval cykloprístrešok v rámci ZŠ Bernolákova. |
| A 5.3.5 | Podpora výchovy k cyklistike (vybudovanie dopravného ihriska pre cyklistov) |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Mesto sa každý rok zapája do celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Mesto v roku 2025 skončilo na 20. mieste spomedzi 98 samospráv. Do kampane sa zapojilo 41 tímov a 147 jednotlivcov. Uskutočnili sa aj cykloraňajky a slávnostné vyhlásenie výsledkov kampane, na ktorom každý tím a účastník dostali diplom a darček od mesta. V roku 2025 nebola vyhlásená výzva na budovanie dopravných ihrísk. Mesto využíva na dopravnú výchovu mobilné dopravné ihrisko v jesenných a jarných mesiacoch (v období školského vyučovania) pre ZŠ a MŠ podľa dohodnutého harmonogramu. |
| A 5.3.6 | Vybudovanie, umiestnenie cykloturistických trás a značení, turistických informačných tabúľ, oddychové miesta pre cyklistov |  | Počet prvkov cyklistickej infraštruktúry (značenie, informačné tabule, oddychové miesta) | ks | 0 | Aktivita v roku 2025 nebola realizovaná |
| Opatrenie 5.4.Podpora elektromobility |  |  |  |  |  |  |
| A 5.4.1 | Vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá |  | Počet vybudovaných nabíjacích bodov pre elektrické vozidlá | ks | 0 | Projekt: Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Šaľa predložený bol v roku 2023 na MH SR v rámci výzvy 03I04-26-V01 z Plánu obnovy a odolnosti SR. MHSR následne v roku 2025 celú výzvu zrušilo napriek tomu, že žiadosti splnili podmienky poskytnutia pomoci. Následne vyhlásilo MHSR dve výzvy, jednu pre obce, ktoré už začali s realizáciou aktivít podľa predošlej výzvy a druhé pre súkromný sektor. Mesto Šaľa vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na nájom pozemkov pre výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Jej víťazom sa stala spoločnosť ejoin operator s. r. o., ktorá uzatvorila nájomnú zmluvu č. 451/2025, ktorej predmetom je nájom časti nehnuteľností v celkovej výmere 200 m2, za účelom vybudovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, vybudovanie 11 kusov (10 + 1) nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Zmluva sa uzatvorila s ohľadom na výzvu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov: „Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy: 03I04-26-V05)“ (ďalej len „Výzva“), v rámci ktorej bol Nájomca oprávneným žiadateľom o finančnú podporu nabíjacej infraštruktúry pre prevádzkovateľov. Doba nájmu je na 10 rokov. |
| A 5.4.2 | Obnova vozového parku mesta a jeho organizácii podľa možností využitím elektrických vozidiel |  | Počet elektrických vozidiel vo vlastníctve mesta | ks | 5 | Začiatkom roka 2025 boli vo vlastníctve mesta 3 elektromobily, 1 pre účely MsÚ a 2 v užívaní MsP. V roku 2025 pribudli 2 nové automobily pre potreby MsP v celkovej sume 77 037 EUR financované z úveru z Environmentálneho fondu, tie mali nahradiť predošlé vozidlá, zatiaľ ale vyradené neboli. |
| A 5.4.3 | Zabezpečenie služieb MHD elektrobusom |  | Počet prepravených osôb elektrobusom | osoby/ rok | 174934 | V rámci MHD Šaľa: 1. za rok 2025 bolo celkom prepravených osôb 211264, čo je medziročne nárast o 0,7 %, najazdených 100306 km 2. za rok 2025 bolo z toho osobitne elektrobusom prepravených osôb 174934, čo predstavuje 82,80 % z celkového počtu prepravených osôb |
| Opatrenie 5.5 Program rozvoja bývania |  |  |  |  |  |  |
| A 5.5.1 | Zlepšenie dostupnosti nájomného bývania - Investície do nájomného bývania |  | Počet obecných nájomných bytov k 31.12. | ks | 305 | Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta v roku 2025 klesol, boli predané jednoizbové byty na Vavra Šrobára. |
| A 5.5.2 | Vytvárať podmienky v územnom pláne mesta pre nové lokality bývania – stavebné pozemky |  | Počet aktualizácií územného plánu | ks | 1 | V roku 2025 prebiehali - Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa , ktoré však boli schválené až v roku 2026. Okrem toho bola realizovaná aktualizácia územného plánu mesta, ZaD č. 9- uznesením Mestského zastupiteľstva č.3/2025-VIII. z 3. zasadnutia zo dňa 10.4.2025 schválilo obstaranie dokumentácie a rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.9 ÚPNO mesta. |
| Prioritná oblasť 6 Školstvo, kultúra a šport |  |  |  |  |  |  |
| Strategický cieľ : Zlepšenie dostupnej infraštruktúry zabezpečujúcej komplexný rozvoj osobnosti v procese vzdelávania a odbornej prípravy aj so zameraním na fyzickú kondíciu, šport a možnosti kultúrneho vyžitia |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 6.1 Rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu |  |  |  |  |  |  |
| A 6.1.1 | Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ, MŠ, CVČ, zveľadenie ich exteriérových areálov |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 927149,81 | MŠ Budovateľská - umývačka riadu 2 153,90 MŠ Okružná - rekonštrukcia stien, plafónov, maliarske práce 5 406,36 MŠ Šafárika - nákup sporáka 4 026,77 ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia hlavnej budovy 322 153,91 ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia jedálne a dielní 250 717,53 ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia fasády telocvične 105 000,00 ZŠ Horná - rek. soc. zariadení 265 978,93 v tom: - 1. etapa "Havarijný stav sociálnych zariadení" - 89 710,49 Eur - financované z rozpočtového opatrenia RÚŠS - 2. etapa "Havarijný stav sociálnych zariadení" - 88 902,86 Eur - financované z rozpočtového opatrenia RÚŠS - 3. etapa "Havarijný stav sociálnych zariadení" - 87 365,58 Eur - financované z rozpočtového opatrenia RÚŠS ZŠ J.C. Hronského - plynový varný kotol do ŠJ 4 712,44. Zároveň v roku 2025 sa začala rekonštrukcia športového areálu ZŠ J.C. Hronského z prostriedkov MIRRI SR, avšak do konca roka úhrady realizované neboli. |
| A 6.1.2 | Investície do vybavenia odborných učební, budovanie exteriérových učební |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 374326,05 | ZŠ s MŠ Bernolákova:- 1750,00 Eur Daphne - Nadácia pre filantropiu, Strom života, projekt Každá kvapka sa ráta, Strom života, projekt Kúzelná dielňa, Strom života, projekt Včely sa tešia kvetu – MŠ, Strom života, projekt Motýlia oáza – MŠ, - 38 763,14 Eur projekt DigiNET (materiálno-technické vybavenie) ZŠ Jána Hollého: - 9 985,00 Eur Projekt Zelené vzdelávanie, - 46 500,00 Eur projekt DigiNET ( materiálno-technické vybavenie)- 1 990,48 Eur interaktívny displej Samsung,- 3 858,00 Eur interaktívne tabule, projektory z prostriedkov ZRPŠ,- 1 498,99 Eur interaktívny displej LCD Dahua TS420 darovacia zmluva Menert s.r.o ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša:- Interaktívne monitori : 2 ks Optoma 60" - 3677,60 Eur z vlastných zdrojov, - Interaktívny monitor 1 kus Optoma 70" so stojanom - Dar od ZRŠ Jozefa Murgaša - 2 773,99 Eur, - Interaktívny monitor : Optoma 60" - 3677,60 Eur ) - Výťažok z Majálesu, - Oddychové zóny: 2 celky: 2 800,00 Eur (2 000,00 zo ZRŠ a 800, 00 z vianočnej akadémie a dolná zóna: 2 500, 00 Eur z Majálesu,- Klimatizačné zariadenie - 6 043,01 Eur- Projekt DigiNet:Interaktívna dotyková tabuľa 7 ks 17 865,75 Eur, Notebook ASUS 7 ks 5 252,10 Eur, Notebook Lenovo 842,55 Eur, Tablet Lenovo 442,19 Eur, Tlačiareň MFP 388,68 Eur ,Projektor BENQ , 789,66 Eur,Monitor Viewsonic233,70 Eur, Jedáleň 4223,40: pracovný stôl 3-zásuvkový nerezový, prac.stôl 2-zásuv.nerezový , drez nerezový, vozík na tácky 3x , zmäkčovač vody, hlavica filtra zmäkčovača , podnos plastový ZŠ Ľudovíta Štúra - Projekt DigiNet - 56 492,68 Eur ZŠ Jozefa Cígera Hronského-- 4 712,44 Eur – elektrická pec do ŠJ, - 5 876,35 Eur – nábytok financované ZRŠ ZŠ P. Pázmánya s VJM - Projekt DigiNet – 25 584,57 Eur ZUŠ - Notebooky – 4 663,81 Eur, Zriadenie speváckej triedy – 536,00 Eur, Počítačová zostava pre vedenie ZUŠ – 1 854,67 Eur, Tlačiareň pre ekonóma – 448,72 Eur, - Kultúrna dotácia mesta 1000 eur na nákup digitálneho klavíra – 2 128,00 Eur zbytok dofinancovanie ZUŠ CVČ - Projekt "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior – tabletov 86 000.- Eur z MIRRI SR - Projekt " Podpora sociálneho a emocionálneho rozvoja detí a mládeže cez florbalové aktivity", 1 000,- Eur z nadácie ZSE Bratislava. MŠ P. J. Šafárika - 4 026,77 Eur sporák pre ŠJ MŠ Budovateľská, - 2 153,90 Eur umývačka riadu, - 3 095,53 Eur oprava rozvodov kúrenia, - 2 500,00 Eur výrub stromov MŠ 8. mája 2026 - maľovanie tried 1389,20 Eur, - oprava a výmena žalúzií 975 Eur, - dopravné značenie detského ihriska (dopravné značky) 457 Eur, - projekt Drevostavba altán 13012 Eur, ale realizácia až v roku 2026 MŠ Okružná - 5 406,36 Eur rekonštrukcia stien a plafónov, ZŠ Horná - interaktívne tabule 3 530,00 |
| A 6.1.3 | Pokračovanie v projektoch asistentov na ZŠ |  | Počet pracovných úväzkov pedagogických asistentov k 31.12 | Pracovný úväzok | 35 | ZŠ s MŠ Bernolákova: z projektu POP3: ped. asistenti 9 145,80 Eur z Ministerstva školstva: ped. asistenti 52 944,00 Eur, pomocný vych. 4 448,00 Eur a školský podporný tím 16 569,00 Eur (podporné opatrenia), z rozpočtu školy: ped. asistenti 2 603,36 Eur a pomocný vych. 770,79 Eur ZŠ J. Hollého: z Ministerstva školstva: pedagogický asistent 35 296,00 Eur a školský psychológ 26 736,00 Eur (podporné opatrenia) ZŠ s MŠ J. Murgaša: z projektu POP3: špec. pedagóg 19 093,51 Eur (do 31. 08. 2025) z Ministerstva školstva: ped. asistenti 126 208,00 Eur a školský podporný tím 20 358,00 Eur (podporné opatrenia), z rozpočtu školy: ped. asistenti 35 356,59 Eur, školský podporný tím 1 378,07 Eur, POP 3 dofinancovanie 4 466,75 Eur. ZŠ J. C. Hronského: z projektu POP3: špec. ped. a odborný zamestnanec 48 298,83 Eur z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 152 680,00 Eur a pomocný vychovávateľ 5 827,67 Eur ( podporné opatrenia ) činnosť mentorov – financ. z vlastných rozpočtových zdrojov =6 954,00 Eur, jazykový kurz - financované z vlastných rozpočtových zdrojov -1 728,00 Eur, z rozpočtu školy dofinancovanie pedag. asistenti - 9 805,51 Eur ZŠ Ľ. Štúra: z projektu POP3: špec. pedagóg 21 770,00 Eur (do 31. 08. 2025), z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 88 240,00 Eur a školský podporný tím 9 320,00 Eur (podporné opatrenia), supervízory 3 492,00 Eur (normatívne FP – účelovo viazané), z rozpočtu školy: pedag. asistenti 9 659,04 Eur, školský podporný tím 857,78 Eur, supervízory 2 511,00 Eur ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM: z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 32 220,00 Eur a školský podporný tím 4 660,00 Eur (podporné opatrenia), supervízory 3 730,00 Eur (normatívne FP – účelovo viazané), z rozpočtu školy: pedag. asistenti 4 215,88 Eur MŠ Budovateľská: z Ministerstva školstva: pedag. asistent 8 824,00 Eur, pomocný vych. 6 828,00 Eur, škols. psychológ 4 354,00 Eur (podporné opatrenia), z rozpočtu škôlky: pedag. asistent a pomocný vych. 657,92 Eur MŠ Družstevná: z projektu POP3: pomocný vych. 12 414,39 Eur, z Ministerstva školstva: pedag. asistent 8 824,00 Eur, pomocný vych. 11 276,00 Eur, škols. psychológ 4 354,00 Eur (podporné opatrenia), z rozpočtu škôlky: pedag. asistent a pomocný vych. 387,68 Eur MŠ Hollého: z Ministerstva školstva: pedag. asistent 17 648,00 Eur, pomocní vych. ,24 932,00 Eur, škols. psychológ 13 368,00 Eur (podporné opatrenia), z rozpočtu škôlky: pedag. asistent a pomocný vych. 1 783,16 Eur MŠ 8. mája: z projektu POP3: školský psych. 25 633,48 Eur, pomocný vych. 12 701,43 Eur, z Ministerstva školstva: pedag. asistenti 30 682,00 Eur, pomocný vych. 8 896,00 Eur, z rozpočtu škôlky: pedag. asistenti a pomocný vych. 1 457,12 Eur MŠ Okružná: z Ministerstva školstva: pedag. asistent 8 824,00 Eur, pomocný vych. 2 380,00 Eur, škols. psychológ 4 354,00 Eur (podporné opatrenia), z rozpočtu škôlky: pedag. asistenti a pomocný vych. 165,52 Eur MŠ P. J. Šafárika: z Ministerstva školstva: pedag. asistent 14 572,00 Eur, pomocný vych. 27 312,00 Eur, škols. psychológ 4 354,00 Eur (podporné opatrenia), z rozpočtu škôlky: pedag. asistenti a pomocný vych. 4 181,32 Eur |
| A 6.1.4 | Investície do bezbariérovosti objektov MŠ a ZŠ |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | V roku 2025 sa nerealizovali. Pravidelná údržba výťahov v ZŠ Jána Hollého. |
| Opatrenie 6.2 Kultúra zohľadňujúca rôznorodé potreby a očakávania ľudí rôznych vekových kategórií |  |  |  |  |  |  |
| A 6.2.1 | Zlepšenie vybavenia objektov kultúry |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 297000 | V roku 2025 bola realizovaná: redigitalizácia kina 120 207,90 Eur- Redigitalizácia – Kino DK Šaľa (modernizácia premietacej techniky) bol podaný na Audiovizuálny fond, výzva č. 4/2024, boli realizované opravy a údržby z bežných výdavkov rozpočtu mesta: výmena povrchu na pódiu pred MsÚ 5 682,97 Eur, čiastočná výmena poškodeného obkladu pódia pred MsÚ 2 150,45 Eur, DK Šaľa: kontrola a opravy EPS a HSP 6 151,95 Eur, servisná kontrola ZOTaSH 3 198 Eur, odborná prehliadka UPS 1 199,25 Eur, odborná prehliadka požiarnej opony 485,85 Eur, revízia požiarnych dverí 950,79 Eur, revízia javiskových ťahov 202,95 Eur, údržba kamerového systému 276,75 Eur, servisná prehliadka a opravy na MaR 1 280,43 Eur, výmena lampy projektora 1 107 Eur, odstránenie havarijného stavu na vodovode 1 943,40 Eur, odborné prehliadky a opravy na klimatike a vzduchotechnike 1 145,37 Eur, revízie el, inštalácie, spotrebičov a predlž. káblov 1 198,64 Eur, revízia bezpečnostných popruhov 110,21 Eur, revízia hydrantov 173,25 Eur deratizácie 260 Eur, výmena batérií v ústredni požiarnych dverí vstup A 51 Eur, materiál na bežnú údržbu 352,16 Eur Amfiteáter: montáž a demontáž reproduktorov letného kina 264,45 Eur, revízia el. inštalácie 196,80 Eur SD Veča:, revízie spojené s kotolnou 1 152,81 Eur, funkčné skúšky alarmu 349,16 Eur, revízie el. inštalácie, bleskozvodu, spotrebičov a predlž. káblov 580,31 Eur, revízia divadelných ťahov 301,35 Eur, deratizácie 260 Eur, revízia hydrantov 19,25 Eur V roku 2025 sa začala rekonštrukcia premietarne na Amfiteátri. Rekonštrukcia prebieha na základe nájomnej zmluvy 282/2025. Nájomca vykonáva rekonštrukciu/technické zhodnotenie majetku mesta, ktoré bude započítané voči nájomnému. Predpokladaná hodnota podľa rozpočtu 59 568,90 Eur. Kapitálové výdavky vo výške 247 000 EUR boli použité na úhradu ½ 4. splátky za rekonštrukciu interiéru DK Šaľa. Výdavky vo výške 50 000 EUR boli použité na splátku za redigitalizáciu kina nákupom novej premietačky v celkovej sume 120 208 EUR (suma 70 208 EUR bude uhradená v dvoch splátkach v rokoch 2026 a 2027). |
| A 6.2.2 | Zriadenie mestského archívu |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V súlade s harmonogramom realizácie aktivít PHRSR je realizácia aktivity plánovaná od roku 2026. |
| A 6.2.3 | Starostlivosť o pamiatky a pamätihodnosti |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | V roku 2025 neboli výdavky na starostlivosť o pamiatky. |
| A 6.2.4 | Zriadenie mestskej galérie, alebo kultúrno – informačné centra |  | Počet návštevníkov mestskej galérie, resp. kultúrno-informačného centra ročne | osoby/ rok | 0 | V súlade s harmonogramom realizácie aktivít PHRSR je realizácia aktivity plánovaná od roku 2026 |
| A 6.2.5 | Šaľa – mesto kultúry (ponuka rôznorodých programov pre všetky vekové kategórie) |  | Počet realizovaných programov ročne | ks | 0 | Vzhľadom z znížený rozpočet MsKS nebolo možné túto aktivitu realizovať. Aktivity z projektu Šaľa – mesto kultúry sa nerealizovali. |
| A 6.2.6 | Rekonštrukcia historického objektu bývalého kaštieľa – Hunyadiho kúrie |  | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Aktivita sa nerealizovala, neboli vhodné výzvy na získanie zdrojov na prípravu a realizáciu projektu. |
| A 6.2.7 | Lobbing za investície mimo kompetencií mesta |  | Počet pracovných stretnutí | ks | 3 | Cieľom aktivity je odstraňovať prekážky realizácie investícií do kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú na území mesta, ale sú vo vlastníctve iných subjektov: - Rekonštrukcia renesančného kaštieľa – opätovne sa uskutočnilo rokovanie so štátnym tajomníkom MVSR ohľadom dlhodobého nájmu kaštieľa. Zveriť majetok MVSR samospráve je možné len na 5 rokov, preto naďalej hľadáme možnosti ako tieto priestory by vlastník mohol zrenovovať a umožniť využívanie týchto priestorov pre širokú verejnosť |
| Opatrenie 6.3 Možnosti športového vyžitia v atraktívnom - modernizovanom prostredí pre všetkých |  |  |  |  |  |  |
| A 6.3.1 |  | Vybudovanie novej multifunkčnej haly pre loptové a bojové športy | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Súvisí s ďalšími aktivitami, informácia v komentári k A 5.2.8. Multifunkčná hala nebola vybudovaná. |
| A 6.3.2 |  | Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia školských športovísk | Počet modernizovaných školských športovísk ročne | ks | 1 | ZŠ Bernolákova - rekonštrukcia fasády telocvične 105 000 EUR. Aktivita sa v roku 2025 sa začala Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové aktivity v areáli ZŠ J. C. Hronského, Šaľa, priorita 4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, Špecifický cieľ RSO 4.2. z prostriedkov MIRRI SR. práce prebiehali, výdavky však v roku 2025 neboli. |
| A 6.3.3 |  | Výstavba krytého zimného štadióna | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 16839 | V roku 2025 nebola realizovaná výstavba krytého zimného štadióna, boli realizované opravy a údržby z bežných výdavkov rozpočtu mesta v sume 16839 EUR: oprava zatekajúcej strechy pokladne , oprava rolby, oprava oplotenia, spotrebný materiál na zimnú sezónu , školenie strojníkov, odborné prehliadky tlakových nádob chladenia, revízie elektroinštalácií, revízie spojené s kotolňami, opravy na kotolniach, úprava el. rozvádzača pre bufet, odborná prehliadka detského ihriska MAJK, deratizácie, revízia hydrantov, oprava kosačky. |
| A 6.3.4 |  | Výstavba športovo relaxačného kongresového centra s ubytovacími kapacitami | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | Súvisí s ďalšími aktivitami, informácia v komentári k A 5.2.8, aktivita sa nerealizovala. |
| A 6.3.5 |  | Rekonštrukcia objektu a technológie plavárne | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2025 bolo vydané stavené povolenie na rekonštrukciu krytej plavárne. Následne bola predložená žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu športu. |
| A 6.3.6 |  | Vybudovanie voľnočasovej zóny so športovým zameraním | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | Aktivita v roku 2025 bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu Šaľa - ZDRAVÉ MESTO, v rámci ktorého sa plánuje vybudovanie bežeckého oválu na ZŠ Ľ. Štúra a pumptracková dráha v lesoparku. Projekt do konca roka bol v stave posudzovania. |
| A 6.3.7 |  | Rekonštrukcia fasády a interiéru kolkárne mimo hracej plochy | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 0 | V roku 2025 nebola realizovaná rekonštrukcia fasády a interiéru kolkárne, boli realizované opravy a údržby z bežných výdavkov rozpočtu mesta: výmena regulačných hlavíc na radiátoroch a výmena prasknutého radiátora 3 105,60 Eur, oprava ohrievača na vodu 396 Eur deratizácie 120 Eur. |
| A 6.3.8 |  | Rekonštrukcia a modernizácia mestskej športovej haly | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 3015 | V roku 2025 nebola realizovaná rekonštrukcia budovy mestskej športovej haly, boli realizované opravy a údržba budovy z bežných výdavkov rozpočtu mesta – 2 145 EUR (servis podlahového čističa, dodávka a výmena trakčnej blokovej batérie v čistiacich strojoch, výmena radiátorových ventilu, opravy WC, čistenie sifónov, pisoárov, oprava zámku, krtkovanie),služby – 870 EUR – (upratovacie práce, revízie). |
| A 6.3.9 |  | Rekonštrukcia a modernizácia futbalového štadióna | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR | 6969,32 | V roku 2025 nebola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia futbalového štadióna, boli realizované opravy a údržby z bežných výdavkov rozpočtu mesta 6969,32: servis kosačky 4 407,09 Eur, výmena elektród a batérie v defibrilátore 627,30 Eur, zazimovanie závlahy 200 Eur, revízie spojené s kotolnou 1 284,80 Eur, deratizácie 240 Eur, revízia hydrantov 9,63 Eur, drobné opravy na zariadeniach 200,50 Eur |
| A 6.3.10 |  | Podmienky pre vodné športy, lodenica, zimný prístav | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 0 | Aktivita v roku 2025 nebola realizovaná. Mestu bola ponúknutí možnosť odkúpenia areálu lodenice od jej vlastníka. Primátor mesta zriadil pracovnú skupinu, aby preskúmala možnosti nadobudnutia lodenice. Ponuka nebola prijatá. |
| A 6.3.11 |  | Zabezpečenie moderných športových pomôcok/náradia/vybavenia | Hodnota vynaložených finančných prostriedkov | EUR/ rok | 5000 | V roku 2025 mesto poskytlo finančné prostriedky formou dotácie 17 žiadateľom na 18 rôznych projektov. Mesto v roku 2025 poskytlo dotácie športovým klubom a občianskym združeniam. OZ Poď na bike využili finančné prostriedky na nákup reťazovej píly a rôzneho náradia a pomôcok na úpravu a revitalizáciu „bike parku“ na brehu rieky Váh. Darts Club Šaľa zakúpil osvetlenie k sisalovým terčom na šípky. Avšak väčšina športových klubov použili poskytnuté dotácie na organizáciu športových podujatí, na prenájom plaveckých dráh, športovej haly. |