Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 k 31. 12. 2025

|  | Cieľ 1.1.: Zachovanie širokej škály a zvyšovanie kapacity a kvality existujúcich sociálnych služieb pre kvalitný a zdravý život seniorov, zdravotne znevýhodnených a sociálne slabších obyvateľov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.1.1.: Rozšírenie kapacít a zlepšenie kvality existujúcich zariadení sociálnych služieb |  |  |  |  |  |
|  | Aktivita 1.1.1.1 Zlepšenie technického stavu objektov a materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet modernizovaných objektov |  | počet | 0 | 0 | 9 | Aktivita sa v roku 2025 nerealizovala. |
| Počet modernizovaných služieb |  | počet | 0 | 0 | 16 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 nerealizovalo. |
|  | Aktivita 1.1.1.2 Rekonštrukcia objektu ZPS Nešporova na zariadenie komunitného typu |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Kapacita zariadenia |  | osoby | 20 | 20 | 12 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2026 – 2028. Zariadenie pre seniorov je v prevádzke, ale neprešlo rekonštrukciou na zariadenie komunitného typu. Kapacita zariadenia ostala zachovaná v počte 20 prijímateľov sociálnych služieb. |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu |  | € | 0 | 0 | 831 000 |  |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na rekonštrukciu objektu |  | € | 0 | 0 | 831 000 |  |
|  | Aktivita 1.1.1.3 Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS na sídlo OSS a prevádzku DC2 |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Kapacita detských jasieľ |  | osoba | 14 | 14 | 14 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2026 – 2027. Aktivita je naviazaná na projekt podporovaného bývania, ktorý by mal byť súčasťou procesu transformácie sociálnych služieb. Kapacita zariadení sa nezmenila. |
| Kapacita denného centra |  | osoba | 60 | 60 | 60 |  |
| Kapacita riaditeľstva OSS |  | osoba | 5 | 5 | 8 |  |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu |  | € | 0 | 0 | 642 000 |  |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na rekonštrukciu objektu |  | € | 0 | 0 | 577 800 |  |
|  | Aktivita 1.1.1.4 Prístavba resp. nadstavba Domova dôchodcov Šaľa s cieľom rozšírenia prevádzkových priestorov |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet m2 nadstavby/prístavby |  | m2 | 0 | 0 | 300 | Aktivita sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zatiaľ nerealizovala. |
|  | Aktivita 1.1.1.5 Pokrytie dopytu po terénnej opatrovateľskej službe navýšením potrebného počtu opatrovateliek |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet opatrovateliek |  | osoba | 46 | 50 | 55 | OSS uzatvorila Dohodu o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“. Finančný príspevok bol poskytnutý vo výške 601 261,- Eur. |
| Počet opatrovaných |  | osoba | 63 | 66 | 75 |  |
|  | Aktivita 1.1.1.6 Obstaranie vozidla pre rozvoj jedál s izotermickou úpravou |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vozidiel s izotermickou úpravou |  | počet | 0 | 0 | 1 | Aktivita sa zatiaľ nerealizovala. |
|  | Aktivita 1.1.1.7 Zriadenie vývarovne jedál |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet novovybudovaných jedální |  | počet | 1 | 0 | 2 | Realizácia tejto aktivity je naplánovaná do roku 2026. V súčasnosti je stále v prevádzke 1 vývarovňa s kapacitou 300. |
| Kapacita jedální v meste |  | počet | 300 | 300 | 550 |  |
|  | Aktivita 1.1.1.8 Obstaranie vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vozidiel |  | počet | 1 | 1 | 2 | Aktivita bola splnená v roku 2023, vozidlo bolo zabezpečené z dotácie MPSVaR. |
| Počet zamestnancov terénnej sociálnej služby |  | osoba | 46 | 50 | 55 |  |
|  | Aktivita 1.1.1.9 Využívanie SMART technológií |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet SMART technológií |  | počet | 0 | 0 | 2 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná na roky 2026 – 2030. |
| Počet prijímateľov využívajúcich SMART technológie |  | osoba | 0 | 0 | 20 |  |

|  | Opatrenie 1.1.2.: Znižovanie sociálneho vylúčenia a podpora začleňovania osôb so zdravotným znevýhodnením, s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivita 1.1.2.1 Zachovanie chránenej dielne na MsP |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet zamestnancov chránenej dielne k 31.12. |  | osoba | 8 | 8 | 8 | V roku 2025 boli udržané pracovné miesta v chránenej dielni na MsP, časť mzdových výdavkov bola hradená z dotácie ÚPSVaR vo výške 55 583,00 Eur, ostatné výdavky na prevádzku boli hradené z rozpočtu mesta. |
| Výška refundovaných mzdových prostriedkov z ÚPSVaR SR |  | € | 52 000,00 | 55 583,00 | 54 000,00 |  |
|  | Aktivita 1.1.2.2 Debarierizácia verejných objektov – pokračovať v uplatňovaní systému odstraňovania architektonických bariér |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet debarierizovaných objektov vo vlastníctve mesta Šaľa |  | počet | 0 | 0 | 16 | V sledovanom období nebola realizovaná debarierizácia verejných objektov. |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na debarierizáciu objektov vo vlastníctve mesta Šaľa |  | € | 0 | 0 | 80 000 |  |
| Výška získaných fin. prostriedkov z externých zdrojov |  | € | 0 | 0 | 80 000 |  |
|  | Aktivita 1.1.2.3 Debarierizácia Domu s opatrovateľskou službou |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet výťahov |  | počet | 0 | 0 | 2 | Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2024 – XI. zo dňa 5. decembra 2024 bolo v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zrušené dovtedy platné všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určovali podmienky nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa. Súčasne, tým istým dňom, bolo schválené Uznesením č. 6/2024 – IX. nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2024 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorým sa zaviedol nový regulačný rámec upravujúci túto oblasť. V zmysle schváleného znenia VZN č. 8/2024 však boli nájomné byty osobitného určenia nachádzajúce sa v bytovom dome so súpisným číslom 572 na ulici Vavra Šrobára v Šali výslovne vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia, a to z dôvodu ich pripravovaného odpredaja ako prebytočného majetku mesta v priebehu roka 2025. Z uvedeného dôvodu na tieto byty nedopadajú právne účinky právnej regulácie zavedené predmetným všeobecne záväzným nariadením. Následkom tohto rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorým boli nájomné byty osobitného určenia nachádzajúce sa v bytovom dome súpisné číslo 572 na ulici Vavra Šrobára výslovne vyňaté z pôsobnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2024 z dôvodu ich pripravovaného prevodu do vlastníctva tretích osôb ako prebytočného majetku mesta, došlo k upusteniu od realizácie pôvodne plánovanej debarierizácie uvedeného bytového domu (Domu s opatrovateľskou službou). Uvedená stavebná úprava, ktorá mala byť realizovaná v rámci investičných aktivít mesta zameraných na zlepšenie prístupu a mobility osôb so zdravotným znevýhodnením, bola totiž viazaná na predpoklad dlhodobého zotrvania bytového domu vo vlastníctve mesta a jeho ďalšieho využívania na účely poskytovania sociálneho bývania. Vzhľadom na zmenu zámeru zo strany zriaďovateľa – t. j. rozhodnutie o odpredaji týchto bytov ako prebytočného majetku – stratila predmetná investícia z pohľadu verejného záujmu a hospodárnosti svoj opodstatnený účel, a preto sa jej realizácia nezrealizovala a bola z investičného plánu vyradená. |
| Počet bezbariérových vstupov |  | počet | 0 | 0 | 2 |  |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na debarierizáciu DOS |  | € | 0 | 0 | 200 000 |  |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na debarierizáciu DOS |  | € | 0 | 0 | 184 000 |  |
|  | Aktivita 1.1.2.4 Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva so zameraním na pracovnú aktivizáciu |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet poradcov ŠP |  | osoba | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je plánovaná na roky 2027 – 2030. |

|  | Cieľ 1.2.: Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb o nové druhy, ktoré doposiaľ v meste absentujú |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.2.1.: Rozvoj chýbajúcich služieb sociálnej starostlivosti |  |  |  |  |  |
|  | Aktivita 1.2.1.1 Výstavba nového objektu Zariadenia podporovaného bývania |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet zariadení podporovaného bývania |  | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie opatrenia bolo v roku 2025 zahájené začatím výstavby objektu „Zariadenia podporovaného bývania“ dňa 17. 07. 2025. Novopostavené komunitné zariadenie pre 12 prijímateľov bude bezbariérové, dispozične prispôsobené cieľovej skupine. |
| Počet prijímateľov vybudovaného Zariadenia podporovaného bývania |  | osoba | 0 | 0 | 12 |  |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na výstavbu |  | € | 0 | 0 | 975 800 |  |
| Výška získaných finančných prostriedkov z externých zdrojov na výstavbu |  | € | 0 | 0 | 975 800 |  |
|  | Aktivita 1.2.1.2 Čiastočnou rekonštrukciou objektu DC1 umožniť zriadenie denného stacionára a vytvorenie objektu Centra denných aktivít |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet denných stacionárov |  | počet | 0 | 0 | 1 | Realizácia opatrenia sa v sledovanom období nezačala. Zámer bude prehodnotený v rámci aktualizácie transformačného plánu a ďalšie smerovanie bude predmetom následného rozhodnutia zriaďovateľa a organizácie sociálnej starostlivosti. |
| Kapacita DC1 |  | osoba | 100 | 100 | 100 |  |
| Kapacita DS |  | osoba | 15 | 0 | 15 |  |
|  | Aktivita 1.2.1.3 Výstavba nového objektu Špecializovaného zariadenia |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vybudovaných špecializovaných zariadení |  | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 nerealizovalo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. |
| Počet prijímateľov vybudovaného špecializovaného zariadenia |  | osoba | 0 | 0 | 12 |  |
| Výška vynaložených finančných prostriedkov na výstavbu |  | € | 0 | 0 | 1 053 000 |  |
| Výška získaných fin. prostriedkov z externých zdrojov na výstavbu |  | € | 0 | 0 | 1 053 000 |  |
|  | Aktivita 1.2.1.4 Vytvorenie podmienok pre zariadenie nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vybudovaných zariadení |  | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 neplánovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná až na roky 2028 – 2030. |
| Počet prijímateľov |  | osoba | 0 | 0 | 30 |  |
|  | Aktivita 1.2.1.5 Zriadenie sociálnej služby Podpora samostatného bývania vyčlenením 1-2 bytov z bytového fondu mesta |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vyčlenených bytov na sociálnu službu Podpora samostatného bývania |  | počet | 0 | 0 | 2 | Aktivita sa nerealizovala. |
|  | Aktivita 1.2.1.6 Podpora výstavby nového hospicu (ako príležitosť pre neverejné subjekty) |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet hospicov v meste |  | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 nerealizovalo z dôvodu nezáujmu zo strany neverejných poskytovateľov. |
|  | Aktivita 1.2.1.7 Zriadenie prepravnej služby vrátane obstaranie vozidla prepravnej služby so zdvíhacou plošinou |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vozidiel na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s nájazdovou rampou |  | počet | 0 | 0 | 1 | Plnenie tejto aktivity sa v roku 2025 z nedostatku finančných prostriedkov nerealizovalo, realizácia tejto aktivity je naplánovaná na roky 2025 – 2030. |
|  | Aktivita 1.2.1.8 Sociálna prevencia a poradenstvo – vzdelávanie seniorov a občanov so zdravotným postihnutím |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vzdelávacích aktivít pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím ročne |  | počet | 0 | 65 | 80 | Pre seniorov a zdravotne postihnutých v denných centrách seniorov a v dennom centre zdravotne postihnutých je pravidelne poskytované kvalifikované odborné poradenstvo, organizujú sa vzdelávacie aktivity (jazykový kurz, aktivity zamerané na digitálne zručnosti, finančnú gramotnosť, témy zdravia, výživy a pod.) Prijímateľov sociálnych služieb v DSS vedú zamestnanci k rozvoju sociálnych, komunikačných a pracovných zručností, podpore nezávislosti, samostatnosti a k celkovému sociálnemu začleneniu. Aktivizácia v oblastiach (komunikácia, zdravie, vzťahy, starostlivosť o seba, bydlisko a prostredie, bezpečie a riziká, financie a úrady, pravidlá a povinnosti). |

|  | Cieľ: 1.3.: Zefektívnenie poskytovania sociálnych služieb rôznymi poskytovateľmi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie: 1.3.1.: Spolupráca poskytovateľov sociálnych služieb s neziskovými organizáciami a verejnými inštitúciami |  |  |  |  |  |
|  | Aktivita 1.3.1.1 Podpora občianskych iniciatív a ich aktivít v práci s cieľovou skupinou seniorov a zdravotne znevýhodnených |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet podporených občianskych iniciatív a aktivít pri práci s cieľovou skupinou seniorov a zdravotne znevýhodnených |  | počet | 0 | 1 | 10 | - Zamestnanci mesta v rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti, ale aj žiaci základných škôl podporili aktivitu, každoročnú zbierku s heslom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorú zastrešuje občianske združenie Koľko Lásky. Zamestnanci prispeli svojimi vianočnými balíčkami pre seniorov, zdravotne postihnutých a osamelých ľudí . |
|  | Aktivita 1.3.1.2 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ich aktivít v práci s cieľovou skupinou seniorov a zdravotne znevýhodnených |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet podporených neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre cieľovú skupinu seniorov a zdravotne znevýhodnených |  | počet | 7 | 7 | 10 | Mesto je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách povinné prispievať na prevádzku neverejným poskytovateľom, v prípade, že zabezpečujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v našom meste. V roku 2025 poskytlo mesto Šaľa na základe Zmluvy č. 531/2025 a dodatku č. 1 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi Monika o.z. Močenok vo výške 5 424,58 EUR. Finančný príspevok bol poskytnutý na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov ambulantnou formou pre občanov (prevádzka Duslo a.s. Šaľa) s trvalým pobytom v meste Šaľa. Na základe zmlúv č. 532/2025 bolo poskytnutých 1 751,16 EUR pre zariadenie pre seniorov Orlík Močenok, č. 533/2025 bolo poskytnutých 2 936,63 EUR pre zariadenie opatrovateľskej služby Orlík Močenok. Na základe zmluvy č. 916/2025 bolo poskytnutých 2 531,77 EUR pre Senior Care Galanta - zariadenie pre seniorov a na základe zmluvy č. 918/2025 na zariadenie opatrovateľskej služby bol poskytnutý príspevok vo výške 2 269,93 EUR. Na základe zmluvy č. 917/2025 bol poskytnutý príspevok pre Služby pre seniorov vo výške 5 329,70 EUR. Na základe zmluvy č. 919/2025 mesto poskytlo finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán vo výške 551,92 EUR. Mesto Šaľa poskytlo finančný príspevok pre poskytovateľov v celkovej výške 20 795,69 EUR. |

Priorita 2: Podporovať a rozvíjať sociálne a poradenské služby pre dospelých v ťažkej životnej situácii

|  | Cieľ 2.1.: Udržať a skvalitniť sociálne služby krízovej intervencie pre občanov bez prístrešia s cieľom vrátiť ľudí bez domova a ohrozených sociálnym vylúčením v ťažkej životnej situácii do bežného života |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 2.1.1.: Zachovanie rozsahu terénnej sociálnej práce |  |  |  |  |  |
|  | Aktivita 2.1.1.1 Zapojenie sa do národného projektu podpory TSP |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet terénnych sociálnych pracovníkov |  | osoba | 2 | 2 | 2 | 1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník |
| Výška získaných finančných prostriedkov na TSP ročne |  | € | 36 000,- Eur | 44 396,22 Eur | Medziročne počítame s nárastom 4% | Mesto Šaľa je zapojené do NP „Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Terénna sociálna práca“, obdobie trvania projektu od 01. 08. 2023 do 31. 01. 2029. Projekt kontinuálne nadviazal na predchádzajúci projekt „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“, ktorý bol realizovaný od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2023. |

|  | Opatrenie 2.1.2.: Udržanie a skvalitnenie sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivita 2.1.2.1 Rekonštrukcia objektu Krízového centra |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Hodnota investície rekonštrukcie Krízového centra |  | € | 0 | 1 561,00 | 972 000 | V roku 2025 prebehla v Krízovom centre renovácia priestorov. Miestnosti boli vymaľované a bola vytvorená nová poradenská miestnosť pre potreby Nízkoprahového denného centra (NDC). Súčasťou obnovy bolo aj vyrovnanie podlahy a položenie novej PVC podlahovej krytiny v celkovej hodnote 761 €. Farby a ďalší potrebný materiál boli zabezpečené prostredníctvom darovacích zmlúv v hodnote 800 €, čím sa podarilo zlepšiť kvalitu a funkčnosť priestorov pre klientov aj zamestnancov. |
| Počet prijímateľov útulku |  | osoba | 10 | 10 | 12 |  |
| Počet prijímateľov nocľahárne |  | osoba | 17 | 17 | 20 |  |
|  | Aktivita 2.1.2.2 Zlepšenie materiálno- technického vybavenia zariadení krízovej intervencie |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Hodnota investície do materiálno technického vybavenia |  | € | 0 | 0 | 30 000 | V roku 2025 sa aktivita nerealizovala. |
|  | Aktivita 2.1.2.3 Zachovanie činnosti nízkoprahového denného centra |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet zamestnancov NDC |  | osoba | 2 | 3 | 3 | OSS Šaľa je zapojená do NP „Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity“, ktorý bol schválený od 1.8.2023 do 30.6.2026. Zachovanie činnosti NDC je prínosom pre mesto a spoločnosť z dôvodu resocializácie ľudí bez domova, nadobúdanie si pracovných a sociálnych zručností aktivitami realizovanými v NDC a tým pádom predchádzame nárastu bezdomovectva. Zabezpečovaním si hygieny a riešením zdravotných komplikácii sa zabezpečuje prevencia pred šírením rôznych infekčných ochorení. |
| Počet prijímateľov NDC |  | osoba | 148 | 202 | 160 |  |
| Výška získaných fin. prostriedkov na projekt |  | € | 0 | 50 336,25 | 94 600 |  |
|  | Aktivita 2.1.2.4 Poskytovanie služieb sociálneho zabezpečenia pre odídencov z Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav 06/2023 | Stav k 31. 12. 2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet prijímateľov sociálnej služby |  | osoba | 257 | 0 | 50 | Projekt s názvom „Riešenie migračných výziev“ bol realizovaný z integrovaného operačného programu „IROP“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR (realizácia od 3/2020 do 4/2023). Tento projekt bol ukončený v roku 2023 a ďalší sa nerealizoval. |
| Výška získaných finančných prostriedkov na projekt |  | € | 397 800 | 0 | 100 000 |  |

|  | Opatrenie 2.1.3.: Spolupráca poskytovateľov sociálnych služieb s neziskovými organizáciami a verejnými inštitúciami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivita 2.1.3.1 Sieťovanie sociálnych služieb v komunite aktívnou spoluprácou a udržiavanie kontaktov so subjektami činnými v oblasti práce s ľuďmi bez domova a osobami prichádzajúcimi z krajín postihnutých vojnovými konfliktami |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet spolupracujúcich subjektov |  | počet | 4 | 8 | 6 | Spolupráca s občianskym združením Optima Status, Slovenskou katolíckou charitou, Slovenským červeným krížom, charitatívnou organizáciou Centrum pomoci človeku Galanta a Hypermarket Tesco Šaľa, s OZ Šaľa Tvoje mesto, spolupráca s Ministerstvom vnútra – odborom prevencie kriminality a s OZ dotyk dvoch dlaní. (zabezpečenie ošatenia, potravín, hygienických pomôcok, sprostredkovanie práce, udržiavanie pracovných návykov a pod.). |
|  | Aktivita 2.1.3.2 Príprava na prácu a pracovná aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb, ľudí bez domova a osôb prichádzajúcich z krajín postihnutých vojnovými konfliktami |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet prijímateľov v trvalom pracovnom pomere |  | osoby | 1 | 3 | 7 | Aj vďaka zručnostiam získaných počas brigád a pomocných prác v NDC a KC sa viacerým klientom z Krízového centra podarilo v roku 2025 zamestnať. |
| Počet prijímateľov zamestn. krátkodobo a na dohodu |  | osoby | 7 | 11 | 20 |  |
|  | Aktivita 2.1.3.3 Proaktívny prístup Mestskej polície Šaľa |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet poskytnutých základných foriem poradenstva |  | počet | 0 | 76 | 40 | MsP poskytuje základné poradenstvo pre ľudí bez domova, občanov v krízových situáciách a pod. (nasmerovanie na odbornú pomoc, spolupráca so samosprávou, s inštitúciami štátu a s neziskovým sektorom). |
| Počet preventívnych aktivít drogových závislostí |  | počet | 0 | 41 | 40 | MsP vykonala preventívnu činnosť drogových závislostí v spolupráci so Spoločným školským úradom a jednotlivými školami v počte 41 aktivít pre 1 195 študentov. |
|  | Aktivita 2.1.3.4 Podpora občianskych iniciatív a ich aktivít práci s cieľovou skupinou ľudí bez domova a v ťažkej životnej situácii |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet podporených obč. iniciatív a aktivít v práci s cieľ. skupinou |  | počet | 0 | 3 | 3 | OZ Šaľa Tvoje mesto poskytlo materiálnu pomoc. Šaliansky kolobeh poskytol tiež materiálnu pomoc. OZ Optima Status poskytlo potravinovú pomoc. |
|  | Aktivita 2.1.3.5 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ich aktivít práci s cieľovou skupinou ľudí bez domova a v ťažkej životnej situácii |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31. 12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet podporených neverej. poskyt. soc. služieb ľudí bez domova a v ťažkej životnej situácii |  | počet | 0 | 0 | 1 | Zo strany neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti krízovej intervencie nebola požiadavka o finančný príspevok na prevádzku sociálnych služieb. |

Priorita 3: Podporovať a rozvíjať sociálne služby pre rodinu a deti

|  | Cieľ 3.1.: Pokračovať v integrácii detí a podpore rodinného života v komunite |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 3.1.1.: Vytváranie podmienok pre komunitný život a zosúladenie pracovného a rodinného života |  |  |  |  |
|  | Aktivita 3.1.1.1 Detské ihriská a ihriská pre vytváranie medzigeneračných vzťahov |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet rekonštruovaných/vy-budovaných ihrísk ročne | počet | 0 | 0 | 16 | V roku 2025 nebolo vybudované nové detské ihrisko a ani nebola realizovaná žiadna rozsiahla rekonštrukcia detského ihriska. |
|  | Aktivita 3.1.1.2 Rekonštrukcia objektu Detských jasieľ (súbežne s rekonštrukciu objektu DSS) |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Kapacita detských jaslí pre deti do 3 rokov v meste | počet | 14 | 14 | 14 | Plnenie aktivity sa v roku 2025 nerealizovalo. Kapacita detských jaslí sa nezmenila. |
| Výška fin. prostr. na rekonštrukciu | € | 0 | 0 | 642 000 |  |
| Výška získaných fin. prostr. z externých zdr. na rekonštrukciu | € | 0 | 0 | 610 000 |  |

|  | Opatrenie 3.1.2.: Rozvoj spolupráce so vzdelávacími a odbornými inštitúciami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivita 3.1.2.1 Pedagogicko-psychologická pomoc pri integrácií detí a žiakov |  |  |  |  |  |
|  | Popis: Zabezpečiť služby psychológa, inkluzívneho tímu a pedagogických asistentov pre integráciu detí v školských zariadeniach. Pomoc a podpora pri výchovných problémoch detí ohrozených sociálnopatologickými javmi v prirodzenom a školskom prostredí |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet pedagogických asistentov a členov inkluzívneho tímu v ZŠ a MŠ v meste Šaľa ročne |  | osoba | 41,5 | 53,75 | 50 | V ZŠ 28 pedagogických asistentov 1 pomocný vychovávateľ 3 špeciálni pedagógovia 1 sociálny pedagóg 3,25 psychológov V MŠ 7 pedagogických asistentov 9 pomocných vychovávateľov 1,5 psychológov |
| Počet psychológov na školách ročne |  | osoba | 2 | 4,75 | 4 | V ZŠ 3,25 psychológov V MŠ 1,5 psychológov |
|  | Aktivita 3.1.2.2 Podpora integrácie a inklúzie odkázaných detí do vzdelávacieho procesu |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Kapacita autistickej triedy |  | osoba | 6 | 6 | 10 |  |
| Počet ocenených učiteľov |  | osoba | 1 | 3 | 4 | Ocenení PZ, ktorí pracujú v podpornom tíme: - Špeciálny pedagóg, ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa - Asistentka učiteľa v MŠ J. Murgaša, Šaľa - Špeciálny pedagóg, Špeciálna ZŠ, Krátka, Šaľa |
|  | Aktivita 3.1.2.3 Poradenstvo, edukácia a voľnočasové aktivity pre rodiny a deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre cieľovú skupinu |  | počet | 0 | 6 | 30 | - Optima Status o.z. zorganizovalo denný letný tábor pre deti z nízkopríjmových rodín a pre deti so zdravotným znevýhodnením - „Klub kreatív“ – tematicky zamerané tvorivé dielne organizačne zabezpečuje Optima Status o.z. (nielen pre vybranú cieľovú skupinu, ale pre širokú verejnosť) - Optima Status, o.z. realizovalo a stále realizuje projekt „Pracujem, teda som!“ ako jeden zo zapojených subjektov do Výzvy 2N – nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce, ktorého cieľom je aktivizovať a podporiť ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, neaktívni na trhu práce, ale aj pre osoby so zdravotným postihnutím - CVČ v Šali lektorovalo v minulom školskom roku krúžok „Kuchárik“ pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením - Zamestnanci mesta organizačne pripravili pre deti a učiteľov zo základných škôl aktivity ku Dňu Zeme (súťaž s názvom „Envirokvíz“ a symbolicky vysadili stromčeky) - Zamestnanci mesta zorganizovali Eko dni dňa 04. 04. 2025 v lesoparku, tohto podujatia sa zúčastnilo cca 350-400 detí z miestnych škôl (prednášky o triedení odpadu, o ochrane životného prostredia a o ochrane vtáctva). |
|  | Aktivita 3.1.2.4 Spolupráca s orgánmi štátu a organizáciami, ktoré sa venujú práci s rizikovými skupinami detí, mládeže a rodín |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Databáza subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc rizikovým skupinám |  | počet | 0 | 0 | 1 | Databáza subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc rizikovým skupinám je zverejnená na webovej stránke mesta. |
| Počet koordinačných stretnutí |  | počet | 0 | 8 | 30 | - 11. 02. 2025 – metodický deň ZŠ Ľ. Štúra s názvom „Hodnotenie“ v spolupráci s RCPU pre 120 pedagógov zameraný na inovatívne prístupy vo vzdelávaní - 10. 03. 2025 – stretnutie pedagógov so zamestnancom CPP Šaľa – cieľ: psychologická podpora žiakov - 04. 06. 2025 – zasadnutie sekcie špeciálnych pedagógov zamerané na žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami - 26. 06. 2025 – pracovné stretnutie multidisciplinárneho expertného podporného tímu v rámci Národného programu „Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti“ – lektor z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - 27. 08. 2025 – stretnutie riaditeľov škôl s novou riaditeľkou CPP zamerané na spoluprácu v novom školskom roku - 25. 09. 2025 – stretnutie riaditeľov MŠ s logopedičkou - 03. 10. 2025 – stretnutie špeciálnych pedagógov s PhDr. Mgr. Mariánom Šperkom – metódy práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami - 13. 10. 2025 – „Psík Happy“ - stretnutie výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov s PhDr. Mgr. Mariánom Šperkom a Mgr. Kristínou Šperkovou (organizácia Movendi) – téma: znižovanie škôd spôsobených alkoholom, aktivita v CVČ Šaľa. |

|  | Opatrenie 3.1.3.: Podporovať dostupnosť samostatného bývania pre mladé rodiny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivita 3.1.3.1 Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa |  | počet | 317 | 304 |  | V roku 2025 sa počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta znížil, nakoľko prišlo k odpredaju 13 bytov Bytového domu na ulici V. Šrobára č. 572/9 a 572/11 v Šali. |

|  | Cieľ 3.2.: Poskytovať pomoc rodinám v krízovej situácii |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 3.2.1.: Sociálna pomoc pre osamelých rodičov s deťmi v krízovej situácii |  |  |  |  |  |
|  | Aktivita 3.2.1.1 Zriadenie Útulku pre jednotlivca s dieťaťom |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ |  | Merná jednotka | Východiskový stav | Stav k 31.12.2025 | Cieľ 2030 | Poznámka |
| Kapacita Útulku pre jednotlivca s dieťaťom |  | počet | 0 | 0 | 12 | Aktivita nebola v roku 2025 realizovaná, nakoľko mesto nedisponuje vhodným priestorom pre prevádzku zariadenia sociálnych služieb a tiež z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. |

V Šali dňa: 10. 06. 2026

Použité skratky:

CVČ	Centrum voľného času

DC	Denné centrum

DD	Domov dôchodcov

DOS	Domov s opatrovateľskou službou

DS	Denný stacionár

DSS	Domov sociálnych služieb

IROP	Integrovaný regionálny operačný program

KC	Krízové centrum

MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MsP	Mestská polícia

NDC	Nízkoprahové denné centrum

NFP	Nenávratný finančný príspevok

NP	Národný projekt

OSS	Organizácia sociálnej starostlivosti

PZ	Pedagogický zamestnanec

RCPU	Regionálne centrum podpory učiteľov

ÚPSVR SR	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR