**Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa**

**na roky 2018 – 2022**

**k 31. 12. 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 1** | **Zmapovanie komplexného prieskumu bezbariérovosti objektov a komunikácií v meste** |
| **Plnenie zámeru** | Komplexný prieskum sa zatiaľ nezrealizoval. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2021 – 2022 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | MVO/verejnosť |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 2** | **Vybudovanie výťahov a bezbariérového prístupu k dvom vchodom do panelákového bytu v zariadení DOS** |
| **Plnenie zámeru** | Riešenie ekonomicky výhodnejšieho a pre prijímateľov opatrovateľskej služby v DOS vhodnejšieho riešenia vrátane možnosti zámeny objektov je stále aktuálne. Zámena objektov sa javí vzhľadom na skutočnosť, že aj po vybudovaní výťahov by v súčasnom objekte DOS zostal bariérový vstup (vonkajšie schody ku vchodovým dverám), ako najvhodnejšie riešenie. Bariérovosť bytového domu výrazne obmedzuje kvalitu života všetkých obyvateľov z dôvodu ich nepriaznivého zdravotného stavu a zníženej mobility. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 - 2020 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | OSS Šaľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 3** | **Zakúpenie pomôcok pre zdravotne postihnutých pre účely zapožičania pomôcok v dennom centre zdravotne postihnutých** |
| **Plnenie zámeru** | Na plnenie neboli vyčlenené prostriedky v rozpočte mesta. Služba je poskytovaná obmedzene v rozsahu požičiavania zdravotných pomôcok prístupných v zariadení získaných prevažne darovaním. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2020 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | Mesto, spolupráca zdravotných poisťovní |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektový zámer č. 4** | **Pre integrované deti v bežných triedach zlepšiť odbornú starostlivosť zvýšením počtu odborných zamestnancov** | |
| **Plnenie zámeru** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Názov | **Špeciálny**  **pedagóg** | **Školský psychológ** | **Pedagogický**  **asistent**  **spolu** | **z toho**  **financovanie** | | | **MŠ VVaŠ**  **SR** | **Projekt**  **EÚ** | | ZŠ s MŠ Bernolákova |  | 0,5 (projekt) | 2,3 | 0,3 | 2 | | ZŠ Ľ. Štúra | 1 (projekt) |  | 2 | 1 | 1 | | ZŠ J. C. Hronského | 1 (projekt) |  | 6 | 4 | 2 | | ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM | 1 |  | 1 | 1 |  | | ZŠ s MŠ J. Murgaša | 1 (projekt) |  | 5 | 2 | 3 | | ZŠ J. Hollého | 1  (dohoda) |  |  |  |  | | MŠ 8. mája |  | 1(projekt) | 2 |  | 2 | | **SPOLU** | **5** | **1,5** | **18,3** | **8,3** | **10** |   Oproti roku 2019/2020 sa zvýšil počet odborných zamestnancov predovšetkým vďaka tomu, že tri základné školy sa zapojili do Operačného programu – Ľudské zdroje, na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „ **V základnej škole úspešnejší“,** financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Sú to nasledovné základné školy: ZŠ s MŠ Bernolákova, ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ J. C. Hronského. Projekt sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu šancí znevýhodnených žiakov a zabezpečuje rovnosť príležitostí žiakov ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP. Podporuje vytvorenie nových pracovných miest na pozície pedagogických asistentov a inkluzívnych tímov. Žiaľ veľkým problémom je nájsť kvalifikovaných odborných zamestnancov a ich ohodnotenie, pretože ani financie z projektu nepokrývajú všetky náklady a školy ich musia dofinancovať z vlastných rozpočtov. ZŠ s MŠ Bernolákova zo štátneho rozpočtu získala asistenta učiteľa iba na 30 % úväzok. ZŠ J. Hollého využíva služby špeciálneho pedagóga podľa potreby na dohodu o vykonaní práce, ale nevykonáva priamu činnosť so žiakmi, len administratívnu činnosť. Špeciálny pedagóg na ZŠ s MŠ P. Pázmánya je financovaný z rozpočtu školy. Ostatní asistenti učiteľa sú financovaní z dotácie ministerstva školstva. ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša sa zapojila do projektu „**Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov**“, ktorého realizátorom je metodicko-pedagogické centrum Bratislava. V rámci projektu získali finančnú dotáciu na zabezpečenie inkluzívneho tímu, v ktorom sú 3 pedagogickí asistenti a 1 špeciálny pedagóg. Do projektu „**Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov**“ sa zapojila aj MŠ 8. mája a v rámci projektu získali 2 pedagogických asistentov a 1 školského psychológa. | |
| **Čas real. podľa KP** | 2019 – 2021 | |
| **Garant** | | Mesto Šaľa - Spoločný školský úrad |
| **Partneri garanta** | | Spoločný školský úrad, ZŠ, MŠVVaŠ SR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 5** | **Každoročné prezentovanie MŠ a ZŠ príkladov dobrej praxe na podporu integrácie detí do vzdelávacieho procesu (v rámci osláv Dňa učiteľov)** |
| **Plnenie zámeru** | V roku 2021 sa oslava Dňa učiteľov neuskutočnila z dôvodu zavedenia protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID -19.  V dôsledku toho neboli pedagogickí zamestnanci nominovaní a ocenení. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2022 |
| **Garant** | Komisia školstva pri mestskom zastupiteľstve |
| **Partneri garanta** | Riaditelia MŠ a ZŠ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 6** | **Udržať činnosť autistickej triedy na ZŠ s MŠ Bernolákova** |
| **Plnenie zámeru** | Autistická trieda na MŠ Bernolákova funguje nepretržite od septembra 2015 s počtom detí 6 a 3 špeciálnymi pedagógmi. Väčší počet detí nie je možné prijať z kapacitných a personálnych dôvodov, aj keď požiadavkám zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa nevieme v plnej miere vyhovieť. Prevádzkovanie tejto triedy je mimoriadne finančne náročné a preto sa neuvažuje o rozšírení kapacity autistickej triedy. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2022 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | Spoločný školský úrad |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 7** | **Podpora a udržanie prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii** |
| **Plnenie zámeru** | Chránená dielňa MsP Šaľa bola zriadená na základe priznaného postavenia chránenej dielne vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Nových Zámkoch dňa 10. 8. 2015 s účinnosťou od 01. 07. 2015.  Na základe Dohody o poskytovaní príspevku na zriadenie CHD bolo zriadené chránené pracovisko s celkovým počtom 8 pracovných miest. Obsluhu kamerového systému, ktorá je predmetom činnosti CHD vykonávajú ôsmi zamestnanci zo zdravotným postihnutím s % ŤZP od 50 do 80%.  Dispečing kamerového monitorovacieho systému je zriadený na stálej službe MsP Šaľa a t.č. ho tvorí 62 kamier, ktoré sú obsluhou sledované na 14 monitoroch bezpečnostných kamier za účelom monitorovania verejných priestorov, s cieľom zabezpečiť občanom a návštevníkom mesta pocit bezpečia v uliciach mesta, a to ako v denných, tak aj nočných hodinách. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2018 - 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Garant** | Mestská polícia Šaľa |
| **Partneri garanta** | Mesto/ÚPSVaR, MsP |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 8** | **Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi** |
| **Plnenie zámeru** | Zámer sa zatiaľ nerealizoval. Záujem zo strany neverejných poskytovateľov sme nezaznamenali. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2020 – 2022 |
| **Garant** | Mesto Šaľa/neverejní poskytovatelia |
| **Partneri garanta** | Mesto Šaľa a neverejní poskytovatelia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 9** | **Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu Krízového centra v Šali** |
| **Plnenie zámeru** | V úsilí hľadať mimorozpočtové zdroje využilo mesto možnosť uchádzať sa o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb. Nutné rekonštrukčné práce boli rozdelené do etáp a v rámci 1. etapy získalo z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR mesto prostriedky na rekonštrukciu a stavebné úpravy objektu vo výške 15 000 eur. Projekt riešil výmenu okien, výplní a dverí v Krízovom centre, v ktorom poskytujú služby útulok, nocľaháreň a NDC a prispel k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Hlavná aktivita projektu spočívala vo výmene 17 ks pôvodných okien za plastové s izolačným trojsklom. Do tohto počtu nebolo započítaných 6 kusov okien, ktoré už boli vymenené z rozpočtu mesta v roku 2014 spolu s dverami na hlavnom vstupe. Nahradilo sa tiež 5 jestvujúcich sklobetónových výplní, cez ktoré dochádzalo k veľkému úniku tepla, plastovými výplňami s izolačným trojsklom. Nutné rekonštrukčné práce na technickom zariadení, rozvodoch a úprave dispozičného riešenia budú pokračovať v ďalších etapách v závislosti od finančných možností mesta a získania zdrojov na ich realizáciu. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2020 – 2021 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | OSS Šaľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 10** | **Zapojenie sa do ďalšej výzvy národných projektov TSP a NDC** |
| **Plnenie zámeru** | OSS sa so svojím projektom Nízkoprahového denného centra úspešne zapojila do nového Národného projektu „Budovania odborných kapacít na komunitnej úrovni“ a uzatvorila s Implementačnou agentúrou MPSVR SR Zmluvu o spolupráci na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022, na základe ktorej sú jej refundované osobné náklady vynaložené na prevádzku NDC.  Mesto Šaľa sa úspešne zapojilo do Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a s Implementačnou agentúrou MPSVR SR uzatvorilo novú zmluvu o spolupráci na obdobie od 08. 02. 2020 do 31. 12. 2022. Na základe tejto zmluvy vykonáva terénnu sociálnu prácu jeden terénny sociálny pracovník a jeden terénny pracovník. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2022 |
| **Garant** | Mesto Šaľa /OSS Šaľa |
| **Partneri garanta** | Mesto Šaľa/MPSVaR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 11** | **Zriadenie zariadenia núdzového bývania** |
| **Plnenie zámeru** | Zámer sa zatiaľ nerealizoval. V Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023 nie je zriadenie tohto typu zariadenia zaradené medzi priority. Zriadiť tento druh sociálnej služby pre obete domáceho násilia môžu aj neverejní poskytovatelia, zatiaľ sme však záujem z ich strany nezaznamenali. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2022 |
| **Garant** | VÚC/neverejní poskytovatelia |
| **Partneri garanta** | VÚC/neverejní poskytovatelia/mesto Šaľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 12** | **Zriadenie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu** |
| **Plnenie zámeru** | Zámer sa zatiaľ nerealizoval. Záujem zo strany neverejných poskytovateľov sme nezaznamenali. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2020 – 2022 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | MPSVaR/mesto Šaľa/neverejní poskytovatelia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 13** | **Rekonštrukcia objektu DSS a Detských jasieľ** |
| **Plnenie zámeru** | Vo vyhlásenej výzve v marci 2019 mesto nemohlo vzhľadom na požadované podmienky predložiť žiadosť, keďže objekt jaslí v rámci aktuálnej výzvy nespĺňal kritériá. MsZ na 2. zasadnutí zrušilo svoje uznesenie 3/2015-IV prijaté k rekonštrukcii objektu DJ. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola 13. 10. 2021 vyhlásená výzva so zameraním na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, v ktorej bola opäť podmienkou účasti nemožnosť kombinovania s iným zariadením sociálnych služieb, konkrétne DSS, s ktorým zdieľajú spoločný objekt. Pokiaľ bude možnosť a splnené podmienky oprávnenosti uchádzať sa o NFP v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, podá mesto projekt na rekonštrukciu a modernizáciu objektu DJ.  V závere roku 2020 podalo mesto v súčinnosti s OSS žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb. Cieľom projektu bolo zvýšenie komfortu a pohodlia detí a zároveň vytvorenie podnetnejšieho prostredia pre deti v mestských jasliach zakúpením nového certifikovaného zariadenia interiéru a pomôcok, ktoré nahradili opotrebované prvky nedostatočne vyhovujúce hygienicko-epidemiologickým predpisom pre prevádzku zariadení pre deti. Z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR získalo mesto 10 000 eur na nákup zariadenia, ktoré bolo ku koncu roka 2021 obstarané a dané do užívania. Podarilo sa tak vynoviť aspoň interiérové vybavenie objektu. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2022 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | OSS Šaľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 14** | **Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb – zariadenia pre seniorov pobytovou formou v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi** |
| **Plnenie zámeru** | V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Mesto Šaľa zriadením nového zariadenia pre seniorov v roku 2016 vytvorilo 75 miest pre seniorov, pričom súbežne prevádzkuje tieto služby aj Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa s kapacitou 20 miest.  Domov dôchodcov Šaľa a zariadenie pre seniorov v OSS Šaľa majú t.č. naplnenú kapacitu. Obe zariadenia majú poradovník potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb čakajúcich na umiestnenie v zariadení pre seniorov. Momentálne je v zariadení pre seniorov v OSS Šaľa v poradovníku 23 osôb a v Domove dôchodcov Šaľa na zariadenie pre seniorov čaká 45 osôb.  V roku 2018 začal tento druh sociálnej služby v našom meste poskytovať aj neverejný poskytovateľ - Solidaritas n.o. Trstice s počtom miest 36. V poradovníku čaká na umiestnenie 21 osôb. Celková kapacita zariadení pre seniorov v našom meste je 131 miest.  Dopyt po tejto službe výrazne presahuje ponuku, v poradovníkoch pre zariadenia pre seniorov je spolu 89 osôb. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2018 – 2022. |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | Potenciálni neverejní poskytovatelia (zatiaľ nie sú určení)/Solidaritas n.o. Trstice, prevádzka zariadenia pre seniorov v Šali s kapacitou 36 miest |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 15** | **Podpora zriadenia špecializovaného zariadenia na území mesta** |
| **Plnenie zámeru** | Zámer sa zatiaľ nerealizoval. V Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023 nie je zriadenie tohto typu zariadenia zaradené medzi priority. Máme informácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja, že sa napriek tomu pripravuje v našom meste zriadenie tohto druhu sociálnych služieb. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2020 – 2022 |
| **Garant** | VÚC |
| **Partneri garanta** | Mesto Šaľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 16** | **Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v ZPS Nádej v Šali nákupom 10 ks polohovacích postelí** |
| **Plnenie zámeru** | Mesto získalo dotáciu MPSVaR SR na nákup 12 ks elektricky polohovateľných postelí, ktoré boli dodané do ZPS v septembri 2019. |
| **Čas realizácie** | 2019 |
| **Garant** | OSS Šaľa |
| **Partneri garanta** | Mesto Šaľa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 17** | **Zriadenie sociálneho taxíka a nákup špeciálneho vozidla upraveného na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s nájazdovou rampou na vozíky** |
| **Plnenie zámeru** | Podľa platnej právnej úpravy je prepravná služba určená fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu alebo fyzickej osobe s obmedzenou schopnosťou. O lacnejšiu individuálnu prepravu je v meste zo strany seniorov a zdravotne postihnutých občanov záujem, väčšinou však nespĺňajú zákonom stanovené predpoklady. Pre túto skupinu občanov by bolo riešením zriadenie tzv. „sociálneho taxíka“. Mesto Šaľa v minulosti oslovila nezisková organizácia, ktorá mala záujem zriadiť službu sociálneho taxíka, ale vzhľadom k finančnej náročnosti sa tento projekt zatiaľ nezrealizoval. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2022 |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | MPSVaR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 18** | **Spolupráca s neverejným poskytovateľom služieb denného stacionára pri zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta (denný stacionár s kapacitou 38 miest)** |
| **Plnenie zámeru** | V roku 2017 bol v našom meste otvorený prvý denný stacionár, ktorý prevádzkuje neverejný poskytovateľ s kapacitou 38 miest. Denný stacionár je určený pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je minimálne III. Mesto Šaľa od začiatku spustenia tohto druhu sociálnych služieb spolupracuje s neverejným poskytovateľom Viktória Centrum Šaľa o.z.. Napriek spolupráci pri propagácii uvedeného druhu sociálnych služieb sa nedarí dlhodobo napĺňať kapacitu tohto zariadenia. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2018 – 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Garant** | Mesto Šaľa |
| **Partneri garanta** | Potenciálni neverejní poskytovatelia/Viktória Centrum Šaľa o.z. – denný stacionár v Šali |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 19** | **Navýšenie počtu opatrovateliek zodpovedajúci potrebe a plne pokrývajúci dopyt po opatrovateľskej službe** |
| **Plnenie zámeru** | V období od 01. 01. 2019 do 28. 02. 2021 realizovala OSS dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa“. Jeho podstatou bolo udržanie 41 pracovných miest opatrovateliek na obdobie 26 mesiacov. Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP so sprostredkovateľským orgánom Implementačnou agentúrou MPSVR SR získala OSS na financovanie opatrovateľskej služby 472 023 eur.  Na základe vyhlásenej výzvy riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje pripravila a podala OSS ďalší dopytovo orientovaný projekt „Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby“. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a MPSVR SR uzatvorilo s OSS Zmluvu o poskytnutí NFP, ktorej podstatou je udržanie 43 pracovných miest opatrovateliek na obdobie 24 mesiacov. Projekt sa realizuje od 1. 12. 2021 a jeho očakávaný ekonomický prínos je 499 872 eur. Súčasný stav 48 opatrovateliek zodpovedá aktuálnemu dopytu a potrebám. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2019 – 2022 |
| **Garant** | OSS Šaľa |
| **Partneri garanta** | Mesto Šaľa, referát sociálnych vecí |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 20** | **Monitorovanie a signalizácia pomoci fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom zabránenia vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečenie jej riešenia pomocou signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing** |
| **Plnenie zámeru** | Od septembra 2018 je v meste k dispozícii služba SeniAngel. Jej cieľom je poskytnúť potrebnú pomoc a istotu najmä starším ľuďom, ktorí žijú osamelo. Ide o službu monitorovania a signalizácie pomoci. Prístroj, ktorý nosí klient pri sebe je napojený priamo na Mestskú políciu v Šali, ktorá službu technicky a organizačne zabezpečuje. Momentálne ju využívajú 2 klienti. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2020 – 2022 |
| **Garant** | OSS Šaľa |
| **Partneri garanta** | Mesto Šaľa, MVO, MsP |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektový zámer č. 21** | **Podpora potencionálnych neverejných poskytovateľov pri zriadení niektorých druhov sociálnych služieb (nocľaháreň, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov s vyšším štandardom – penziónového typu)** |
| **Plnenie zámeru** | Zámer sa zatiaľ nerealizoval. Záujem zo strany neverejných poskytovateľov sme nezaznamenali. |
| **Čas realizácie podľa KP** | 2018 – 2022 |
| **Garant** | Neverejní poskytovatelia |
| **Partneri garanta** | Mesto Šaľa |

Použité skratky:

DJ Detské jasle

DSS Domov sociálnych služieb

CHD Chránená dielňa

KP Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022

MVO Mimovládne organizácie

MsP Mestská polícia

MŠ Materská škola

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

NDC Nízkoprahové denné centrum

NFP Nenávratný finančný príspevok

OSS Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

ŠVVP Špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby

TSP Terénna sociálna práca

ŤZP Ťažko zdravotne postihnutý

ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VJM Vyučovací jazyk maďarský

VÚC Vyšší územný celok

ZPS Zariadenie pre seniorov

ZŠ Základná škola

V Šali dňa 19. 01. 2022

Spracovala: M. Zozuľáková